附件1

湖口县自然资源统一确权登记任务责任分工和时间安排表

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 完成时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动全县自然资源统一确权登记工作 | 县领导小组召开全县工作动员会， 部署启动全县自然资源确权登记工作，明确县级相关部门职责分工。 | 以省、市时间为主 | 县工作领导小组办公室 县自然资源局 县生态环境局 县水利局 县农业农村局 县林业局 |
| 2 | 编制县自然资源统一确权登记工作方案 | 依据省总体工作方案，组织编制本地自然资源统一确权登记工作方案。 | 6月底前 | 县自然资源局 |
| 3 | 做好经费保障和前期技术准备工作 | 编制工作经费预算，落实工作经费，通过直接委托、公开遴选或者招投标等方式确定技术单位。 | 6月底前 | 县财政局 县自然资源局 |
| 4 | 收集已有自然资源调查及登记资料 | 收集、整理自然资源、生态环境、水利、林业等相关部门已有的相关资料，制作自然资源调查底图，为自然资源统一确权登记提供基础数据支撑。 | 6月底前 | 县工作领导小组办公室 县自然资源局 县生态环境局 县水利局 县农业农村局 县林业局 |
| 5 | 开展县级自然资源确权登记 | 每年选择一定数量的自然保护区、自然公园等自然保护地和全民所有自然资源，开展自然资源统一确权登记、成果核查验收，颁发自然资源所有权证书，建立县级自然资源确权登记信息数据库。 | 全年 | 县自然资源局 |
| 6 | 启动县级非重点区域自然资源确权登记工作 | 在基本完成全县重点区域自然资源统一确权登记工作的基础上，总结工作经验，适时启动非重点区域自然资源确权登记工作，最终实现全县自然资源统一确权登记全覆盖。 | 全年 | 县自然资源局 |
| 7 | 宣传工作 | 通过政府门户网站、电视、广播、报刊等媒介，大力宣传自然资源统一确权登记的重大意义和目标任务、主要内容、工作要求。 | 全年 | 县自然资源局 |
| 8 | 配合国家、省、市开展自然资源确权登记工作 | 县自然资源局配合国家、省、市登记机构，做好本行政辖区内由国家、省、市登记机构办理登记自然资源确权调查中的资料收集、通告和公告发布、权籍调查、界线核实和权属争议调处等工作。 | 全年 | 县自然资源局 各乡（镇）、中心 |
| 9 | 数据库建设 | 建立全县自然资源确权登记数据库，并将自然资源确权登记信息纳入县不动产登记信息管理基础平台（信息系统）。 | 全年 | 县自然资源局 |
| 10 | 颁发证书 | 颁发自然资源所有权证书。 | 全年 | 县自然资源局 |
| 11 | 查漏补缺 | 对非重点区域及其它需要补充完善的自然资源开展统一确权登记。 | 全年 | 县工作领导小组办公室 县自然资源局 县生态环境局 县水利局 县农业农村局 县林业局 各乡（镇）、中心 |
| 12 | 清退收尾 | 对保密数据进行清退，成果数据备份保存保管。 | 以省、市时间为准 | 县工作领导小组办公室 县自然资源局 |

附件2            湖口县自然资源保护地名录

| 行政区 | 序号 | 名称 | 类型 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖口县 | 1 | 湖口台山森林公园 | 森林公园 | 省级 |
|  | 2 | 天山森林公园 | 森林公园 | 省级 |
|  | 3 | 鄱阳湖国家湿地公园 | 湿地公园 | 国家 |

附件3          湖口县国有垦殖场名录

| 序号 | 名称 | 垦区总面积（万亩） | 其中国有土地面积 （万亩） | 所在 行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武山垦殖场 | 8.67 | 8.67 | 湖口县 |

附件4          湖口县国有林场名录

| 序号 | 名称 | 面积（万亩） | 所在行政区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖口县国有公益林场 | 9 | 湖口县 |

附件5          湖口县大中型水库名录

| 序号 | 名称 | 面积（万亩） | 所在行政区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 殷山水库 | 0.1 | 湖口县 |
| 2 | 马迹岭水库 | 0.71 | 湖口县 |

附件6          湖口县国有水场名录

| 序号 | 名称 | 面积（万亩） | 所在行政区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南北港 | 2 | 湖口县 |
| 2 | 泊洋湖 | 0.8 | 湖口县 |
| 3 | 皂湖 | 1.2 | 湖口县 |

湖口县人民政府办公室                    2021年4月9日印发