湖口县农业农村局

农业产业扶贫项目

2019年度绩效评价报告

委托单位：湖口县财政局

评价单位：九江钟山会计师事务所有限公司

联系电话：0792－8266648

目录

一、项目基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）预算资金管理	12

（三） 项目组织管理情况	12

（四）项目实施效果	13

二、绩效评价管理	14

（一）绩效评价标准	14

（二）绩效评价原则、方法	14

（三）绩效评价实施	15

三、绩效评价分析	16

（一）绩效评价结果	16

（二）目标完成情况评价	17

四、存在问题及建议	21

附件一：绩效评价指标评分表	23

本次绩效评价结果

| 指标 | 指标分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入指标 | 10 | 10 |  |
| 过程指标 | 20 | 14 |  |
| 产出指标 | 30 | 28 |  |
| 效益指标 | 30 | 24 |  |
| 满意度指标 | 10 | 6 |  |
| 项目总分 | 100 | 82 |  |
| 综合评价结果 | 良 |  |  |

湖口县农业农村局农业产业扶贫项目项目绩效评价小组成员名单：

| 带队领导 | 王敏英（湖口县财政局监督局局长） |
| --- | --- |
| 组 长 | 许小靖（湖口县财政局绩效评价股股长） |
| 成 员 | 余春华（湖口县财政局农财股股长） 吴雨波、周凯宏、卢江平（九江钟山会计师事务所） |

湖口县农业农村局农业产业扶贫项目

2019年度绩效评价报告

为加强财政资金的跟踪问效管理，强化支出责任，切实提高资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系；根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2019]8号）文件精神，《湖口县财政局关于开展2019年度县级专项资金（项目支出）财政重点绩效评价工作的通知》等文件要求，九江钟山会计师事务有限公司接受湖口县财政局委托，对湖口县农业农村局2019年度农业产业扶贫项目开展了绩效评价工作。具体工作报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

为扎实推进县脱贫攻坚工作；强化农业优势产业建设，提高贫困户收入，激发贫困人口脱贫致富积极性和主动性，从而打赢脱贫攻坚战，统筹城乡发展。湖口县2019年根据县扶贫开发领导小组《关于下达2019年县本级财政专项扶贫资金和扶贫工作经费计划的通知》（湖开发（2019）15号）文件精神，申请农村贫困户直补资金246.0837万元，农业产业扶贫项目奖补资金400.91635万元，合计647万元。用于支持建档贫困户农业产业发展，及符合要求的有贫困户参与获益的农民合作社、集体经营实体、企业单位农业项目生产经营。贫困户直补及产业项目奖补拨付资金项目内容明细如下：

1、2019年 贫困户产业直补汇总表   单位：万元

| 乡镇 | 户 数 | 人 口 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流泗 | 278 | 933 | 23.6473 |  |
| 大垅 | 186 | 562 | 16.1604 |  |
| 凰村 | 190 | 634 | 20.0951 |  |
| 张青 | 180 | 681 | 19.4195 |  |
| 马影 | 186 | 595 | 14.0951 |  |
| 双钟 | 30 | 111 | 3.2380 |  |
| 均桥 | 397 | 1238 | 41.1551 |  |
| 付垅 | 197 | 583 | 17.3660 |  |
| 武山 | 142 | 515 | 17.0134 |  |
| 城山 | 239 | 793 | 26.1486 |  |
| 舜德 | 194 | 657 | 25.2795 |  |
| 流芳 | 136 | 419 | 21.8194 |  |
| 武垦 | 3 | 5 | 0.3884 |  |
| 南北港 | 6 | 13 | 0.2580 |  |
| 合计 | 2364 | 7739 | 246.0837 |  |

2、湖口县农业产业扶贫资金项目汇总表	      单位：万元

| 序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设内容 及规模 | 总投资 | 扶贫资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖口县付家垅茶叶种植专业合作社 | 标准化新扩茶园建设 | 200亩 | 50 | 9 |
| 2 | 付垅乡徐凤村凤兴农业专业合作社 | 优质果园建设 | 200亩 | 28 | 7 |
| 3 | 付垅乡唐坂村坡山农业专业合作社 | 标准化油茶基地建设 | 160亩 | 43 | 5 |
| 4 | 湖口县付垅乡云亭茶果蔬生产专业合作社 | 标准化新扩茶园建设 | 160亩 | 70 | 5 |
| 5 | 湖口县付垅乡水车村吉甜果业专业合作社 | 瓜蒌生产基地建设 | 200亩 | 60 | 9 |
| 6 | 湖口县东涧旭阳茶果专业合作社 | 茶叶种植 | 80亩 | 32 | 7 |
| 7 | 湖口县志远农业开发专业合作社 | 中药材、油菜种植基地 | 130亩 | 10 | 5 |
| 8 | 湖口县宝城果蔬种植专业合作社 | 水果玉米生产基地 | 140亩 | 12 | 5 |
| 9 | 湖口产发农业种养专业合作社 | 特种水产养殖 | 70亩 | 60 | 6 |
| 10 | 湖口县菱塘村种养殖专业合作社 | 水果玉米生产基地 | 150亩 | 13 | 5 |
| 11 | 湖口群协农业种植专业合作社 | 水果玉米生产基地 | 100亩 | 18 | 5 |
| 12 | 湖口棠棣果蔬种植专业合作社 | 水果、蔬菜生产基地建设 | 150亩 | 50 | 5 |
| 13 | 香香甜甜种植专业合作社 | 苗木花卉基地建设 | 514亩 | 154 | 5 |
| 14 | 湖口县龙辉种植专业合作社 | 花卉苗木 | 100亩 | 29 | 5 |
| 15 | 湖口县红石谷黄花产业专业合作社 | 黄花加工及水产养殖 | 黄花加工生产产线一条、养殖100亩 | 48.8 | 18 |
| 16 | 湖口县武山镇景缘种养殖专业合作社 | 茶叶标准化加工生产线 | 生产车间及加工设备一套，茶叶种植及加工200亩 | 56 | 12 |
| 17 | 湖口县新建农作物种植专业合作社 | 标准化新扩茶园建设及水产养殖 | 茶叶种植100亩，水产养殖20亩 | 42 | 10 |
| 18 | 湖口县运河淡水养殖专业合作社 | 中药材基地建设及水产养殖 | 水产养殖10亩、中药材种植98亩 | 28 | 5 |
| 19 | 湖口县武山镇莲凤村菊花、丝瓜种植专业合作社 | 丝瓜种植基地及水产养殖基地建设 | 水产48亩，丝瓜络60亩 | 26 | 5 |
| 20 | 湖口县五里祥民种养合作社 | 新扩中药材基地建设 | 80亩 | 21 | 7 |
| 21 | 湖口县富桥农业专业合作社 | 杂粮种植及酿酒厂建设 | 杂粮种植150亩，酿酒设施一套 | 30 | 8 |
| 22 | 湖口县林丰苗木种植专业合作社 | 花卉苗木基地建设 | 100亩 | 48 | 5 |
| 23 | 湖口县秀雅种养殖农民专业合作社 | 花卉苗木、冬竹 | 200亩 | 65 | 18 |
| 24 | 湖口县高塘村特色水果种植专业合作社 | 特种水果种植基地 | 50亩 | 112 | 7 |
| 25 | 湖口县均桥镇六甲农业专业合作社 | 特种水产养殖基地建设 | 20亩 | 12 | 5 |
| 26 | 湖口县均桥润丰种养殖专业合作社 | 玉米种植基地建设 | 复垦荒地及玉米种植50亩 | 36 | 5 |
| 27 | 湖口县华中农业种植专业合作社 | 花卉苗木基地建设 | 100亩 | 168 | 6 |
| 28 | 湖口县均桥农业产业服务专业合作社 | 土地流转社会化服务 | 2100亩 | 275 | 5 |
| 29 | 湖口县文桥乡坝桥村渔业专业合作社 | 水产养殖基地建设 | 水产养殖产业化服务 | 191 | 9 |
| 30 | 湖口县流芳乡豆产业发展专业合作社 | 豆产业园建设 | 豆产业双创服务及豆制品加工 | 5300 | 20 |
| 31 | 湖口县流芳乡豆产业发展专业合作社沙港分社 | 大豆种植基地建设 | 520亩 | 31.2 | 5 |
| 32 | 湖口县流芳乡豆产业发展专业合作社老山分社 | 大豆种植基地建设 | 870亩 | 52.2 | 5 |
| 33 | 湖口县流芳乡豆产业发展专业合作社流芳分社 | 大豆种植基地建设 | 200亩 | 15 | 5 |
| 34 | 湖口县流芳乡豆产业发展专业合作社青年分社 | 蔬菜基地加工设施 | 100吨冷链建设 | 30 | 15 |
| 35 | 湖口县张青乡八方农业专业合作社 | 水果种植基地 | 100亩 | 85 | 7 |
| 36 | 湖口县爱国生态农业专业合作社 | 油茶蔬菜基地建设 | 300亩 | 30 | 9 |
| 37 | 湖口县刘瑞农业专业合作社 | 蔬菜基地建设 | 120亩 | 35 | 7 |
| 38 | 湖口县程山村药材种植专业合作社 | 标准化油茶基地建设 | 100亩 | 40 | 4 |
| 39 | 湖口县葵源农业专业合作社 | 大蒜 | 50亩 | 15 | 3 |
| 40 | 湖口县双尖农业专业合作社 | 养牛 | 80亩 | 18 | 5.91635 |
| 41 | 凰村龙源水产养殖专业合作社 | 水产养殖基地建设 | 80亩 | 17 | 8 |
| 42 | 湖口县农欣农业专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植74亩 | 19.5 | 8 |
| 43 | 湖口县舜德四友农业专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植60亩 | 12 | 6 |
| 44 | 湖口县雄忠种养专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植30亩 | 10.5 | 4 |
| 45 | 湖口县舜德乡荆桥村农业专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植62亩 | 10.9 | 7 |
| 46 | 湖口县盛金农业种植专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植65亩 | 14.7 | 6 |
| 47 | 湖口县灰山油茶专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植78亩 | 14.1 | 8 |
| 48 | 湖口县绿兴种植农业专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植50亩 | 10.8 | 5 |
| 49 | 湖口县恒达农业专业合作社 | 小甘薯基地建设 | 复垦旋耕种植40亩 | 11.7 | 6 |
| 50 | 湖口县石岭春意种养专业合作社 | 小甘薯大棚育苗基地 | 10亩 | 20.85 | 16 |
| 51 | 湖口县双钟镇月亮村农业专业合作社 | 油茶基地建设 | 200亩 | 50 | 8 |
| 52 | 大塘农业专业合作社 | 黄花种植基地建设 | 30亩 | 5.2 | 8 |
| 53 | 观塘农业专业合作社 | 棉花及油茶标准化茶园建设 | 50亩 | 10 | 4 |
| 54 | 湖口县城山镇益联生态种养殖专业合作社 | 优质商品棉基地建设 | 80亩 | 11 | 4 |
| 55 | 湖口县城山镇益丰农业专业合作社 | 优质商品棉基地建设 | 80亩 | 11 | 4 |
| 56 | 湖口县城山镇德民香樟种植专业合作社 | 中药材基地建设 | 80亩 | 11 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 7679.45 | 400.91635 |

## （二）预算资金管理

2019年湖口县农业农村局申请拨付全县建档产业扶贫项目预算资金647万元，实收预算安排647万元。年度完成2346建档贫困户产业直补支出246.08万元，56项农村经营主体产业奖补支出400.92万元，全年合计项目支出647万元，产业扶贫专项资金全额执行完成，年末无结余。

湖口县农业农村局根据《会计法》、《预算法》及县纪委《关于加强扶贫领域项目资金监管工作的通知》等财经管理文件规定并结合部门实际制订了《湖口县农业产业扶贫专项资金管理办法》。财务收支严格遵守专项资金管理制度，并采取有效监管措施，专账管理，保障专款专用；确保专项资金管理及使用合法合规。产业扶贫补助款根据农业农村局组织专业产业扶贫项目验收人员逐户现场验收结果审核发放，贫困户直补的一律通过该户一卡通账户拨付，农民合作社、企业等经营单位奖补资金拨付至单位账户。

## 项目组织管理情况

县农业农村局作为产业扶贫项目牵头负责单位，高度重视产业扶贫工作管理，成立了以县农业农村局局长为组长，各业务科室及县扶贫办、财政局及各乡镇场村基层政府相关对口负责单位、县财政局相关科室负责人员为成员的农业产业扶贫项目工作领导小组，领导小组安排专人负责产业扶贫日常工作管理。根据产业扶贫规划和年度目标任务，把握重点环节、精准施策发力，强抓工作落实：

根据《湖口县2019年农业产业扶贫资金奖补办法》文件。农业产业扶贫项目工作小组工作人员严格履行扶贫项目申报和审批程序，首先由项目实施主体提出项目资金申请，乡镇场村审核公示后，经县农业局、财政局组织专业人员核查，通过核查情况进行集体研究确定项目是否安排实施以及确定项目资金额度。绩效评价审计组根据对2019年湖口县农业产业扶贫项目档案中的项目公示、项目资金申报申请、审批、项目验收、资金拨付等项目档案审核，确认项目主管部门对项目资金实行了有效的监督核查制度，严格项目验收审核，保证了整个项目资金工作的合规高效、有效控制了项目风险。

## （四）项目实施效果

1、因地制宜带动全县优势产业的发展。按照各地资源优势、市场需求、群众意愿原则，宜粮则粮、宜果则果、宜畜则畜、宜工则工等原则，精准选择全县2364户创业贫困户及贫困户人员能广泛参与的56项新型经营主体优势产业作为财政扶贫支持对象。包括各乡镇特色种植、养殖业、农副产品加工业、农业商旅服务业等。

2、创新产业奖补模式取得较大成果。（1）龙头带动模式。全县通过农业产业化扶贫工作改变了贫困户“等、靠、要”思想，树立靠自己双手辛勤劳作脱贫为荣的观念。产业项目联系带动了全县2300余户近万余人参与，提高了当地农民劳动经营收入，激发贫困农户积极性和参与度和创业发展能力。（2）园区带动模式。其中流芳乡豆文化产业园基地，引入九江流芳豆产业发展有限公司、九江石钟山豆制品有限公司、江西芳洲生态农业发展公司、九江洧禾豆业有限公司集群协同建设，业务发展涵盖大豆蔬菜种植、豆豉、豆花、豆皮等农副产品加工销售、技术培训服务、商贸地产、农业文化旅游一体化全价值链产业，产业规模快速壮大发展了起来，带动周边村民务工经商，极大的促进了当地经济和社会繁荣发展。（3）自主发展模式。对有劳动能力、有产业发展意愿但缺少资金、技能的贫困户，通过产业发展奖补资金，使贫困户产生发展产业的内生动力。（4）其它模式。贫困户通过土地流转、参与产业生产、灵活就业，使贫困户既有资产性收益，又能通过生产参与或灵活就业提高产业发展能力。如小甘薯项目，贫困户以土地入股、每年可获得人均1000元以上收入。

# 二、绩效评价管理

## （一）绩效评价标准

- 《中华人民共和国预算法》；

- 财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2020]10号文）；

- 中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2019]8号）；

- 中共湖口县委  湖口县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（湖发[2020]6号）

- 《湖口县财政局关于开展2019年度县级专项资金（项目支出）财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩[2020]4号）；

## （二）绩效评价原则、方法

- 评价原则

（1）科学规范原则。注重支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

（4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

2、评价方法

根据财政收支项目绩效评价政策文件要求，项目绩效评价采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：项目资金投入指标10分、项目过程管理20分、项目产出效果指标30分与项目效益指标30分、满意度指标10分。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的分值权重。

项目支出绩效评价指标分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评总分。

根据湖口县农业农村局农业产业扶贫项目的实际情况，我们采取数据复核分析、询问查证、实地查访、问卷调查、专家评议相结合的方法开展绩效评价工作。

## （三）绩效评价实施

1、前期准备阶段。

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、组织实施阶段

对项目情况进行现场核查，核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、项目资金的使用情况、绩效目标的完成情况，项目的投入产出效果与效益，以及项目承担单位财务收支及精细化管理等方面的内容。

评价工作组针对性地选取乡镇场区产业基地，开展了现场问卷调查工作，对采集的基础数据进行认真细致核实，确保数据的完整、真实和有效，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3、综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）绩效评价结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，得出2019年湖口县农业产业扶贫项目绩效评价综合得分82分，等级为“良”。

## （二）目标完成情况评价

1、资金投入指标总分10分，得分10分

一级指标“资金投入”下设“资金收支”二级指标及相应下设的“资金到位率”“预算执行率”2 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 按预算执行比率计算得分 | 647万 | 647万 | 5 | 5 |  |
| 资金到位率 | 按预算到位比率计算得分 | 647万 | 647万 | 5 | 5 |  |

2、过程管理指标总分20分，得分14分，扣6分。

一级指标“过程管理”下设“业务管理”、“财务管理”二级指标及相应下设的“工程及劳务采购合规性”“绩效目标合理性”；“专项资金预算审批管理”、“专项资金管理制度健全性”、“资金使用合规性”5 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

（1）业务管理总分8分，得分5分，其中绩效目标表过于简单，明细指标及评分要素设计不合理，扣3分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程及劳务采购合规性 | ①工程及商品采购合规②政府采购流程合法、高效。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
| 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 | 合规 | 合规 | 4 | 1 | 绩效目标表过于简单，明细指标不合理，扣3分 |

（2）财务管理总分12分，得分9分，扣3分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金预算审批管理 | ①专项资金预算申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 | 合规 | 合规 | 4 | 1 | 1、项目档案中资金申拨审批单审批内容不完整，主管部门和验收说明多有缺失。2、奖补企业联结的贫困户缺失获益的相关佐证材料（如授股分红协议，劳务工资发放记录等），3、部分土地流转协议未与贫困户直接签署，由村集体统一签订合同，同时未见贫困户授权文件。扣3分 |
| 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 湖口县2019年农业产业扶贫资金奖补办法，湖口县县级财政专项扶贫资金管理办法 |
| 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |

3、产出指标总分30分，得分28分。

一级指标“产出指标”下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等 4 个二级指标及相应下设的“贫困户饮水工程建档立卡人数”“居民产业扶贫项目合格情况”等8 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

（1）产出数量总分8分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业项目带动获益贫困户数 | 获益贫困户数2300以上满分，2100-2300得3分，2100以下0分 | 2300 | 2364 | 8 | 8 |  |

（2）产出质量总分8分，得分6分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目验收合格情况 | 根据项目验收档案审查评价得分 | 合规 | 基本合规 | 8 | 6 | 1、项目档案中项目验收单审批内容不完整，主管部门和验收说明多有缺失。扣2分 |

（3）产出时效指标总分8分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目按时完成情况 | 2019年8月前下发满分，未下发0分 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 项目按计划于2019年8月前下发 |
| 资金及时拨付 | 2019年8月前完成90%拨付满分，未达标0分 | 90% | 100% | 4 | 4 | 资金按计划于2019年8月前下发 |

（4）成本指标总分6分，得分6分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目补助标准 | 100%符合扶贫资金产业直补细则文件规定得分，不符0分 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |

4、效益指标总分30分，得分24分。

一级指标“效益指标”下设“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”“生态效益” 4 个二级指标及相应下设的“提高贫困户生活质量”“改善干群关系，助力社会和谐稳定。”等5 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

- 经济效益总分10分，得分6分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加贫困户全年总收入 | 根据贫困人口增收目标实现情况审查评分 | 1000元 | 2000元 | 10 | 6 | 项目档案中未见项目增收详细佐证材料，经济效果难测。且不同类型项目，实施进程中不同阶段对贫困人口增收效果应不同，数据没有体现。扣4分 |

- 社会效益总分10分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改变农民落后思想观念、增强脱贫致富技能 | 改善贫困户思想观念、增强脱贫致富技能 | 改善 | 改善 | 5 | 3 | 有一定程度改善，得3分 |
| 带动贫困户数 | 带动贫困户数2300以上满分，2100-2300得3分，2100以下0分 | 2300 | 2364 | 5 | 5 |  |

- 生态效益指标总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善生态环境 | 提高土地利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 集约化种植，提高了土地利用 |

- 可持续影响总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 促进农业经济发展 | 改善农业基础设施.提高农业产业化水平得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |

5、满意度指标总分10分，得分6分

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”二级指标及相应下设的“群众满意情况”、三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受益建档贫困户满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价，90%以上满分，每少5%扣1分，扣完即止得分 | 满意 | 满意 | 10 | 6 | 根据产业基地现场调查，目标单位农户对财政安排资金开展产业扶贫政策满意，但对项目实施效果评价不够满意。 |

# 四、存在问题及建议

1、主要问题

（1）绩效目标设计及绩效管理工作未按要求填报项目支出绩效目标表，项目绩效目标具体指标设置不够恰当，分类及评分标准不够合理，不利于科学有效开展绩效评价活动。

（2）项目档案管理。绩效评价检查中发现项目档案中资金申拨审批单审批内容不完整，主管部门和验收说明多有缺失；奖补企业联结的贫困户缺失获益的相关佐证材料（如授股分红协议，劳务工资发放记录等）；

（3）短期内实现贫困户全面脱贫难度较大。一是部分产业扶贫项目见效期较长。山茶、果树种植等产业自投产到见效大多需一年以上时间，有的甚至三到五年，投入当年基本没有收益，与精准脱贫时间要求差距较大。二是农业合作社是由农民自愿组合而成，内部管理机制不健全，财务核算不规范，缺乏有效监管，受市场影响较大，抗风险能力较弱，未来收益存在较大不确定性。

（4）贫困户自主发展产业意识不足，劳动技能弱，主动性不够。

部分建档立卡贫困户因为各种原因致贫，在潜意识里还存在等、靠、要的思想，发展产业内生动能不足。

2、改进建议

（1）加强领导、提高认识，建立健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

（2）进一步完善项目申报，项目实施、项目验收相关档案资料管理，确保相关项目申报、实施、验收审核监督程序切实履行到位，项目档案规范完整。

（3）奖补政策应该充分体现产业发展对农村产业升级的促进作用。加强贫困户技能培训，加强农民现代职业能力培训，充分发挥“合作社、龙头企业、能人大户+贫困户”带动模式，积极引导贫困户走向脱贫之路。

附件一：绩效评价指标评分表

九江钟山会计师事务所有限公司

法定代表人签章：

二O二O年十一月二十日

# 附件一：绩效评价指标评分表

2019年湖口县农业农村局农业产业扶贫项目

绩效评价指标评分表

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金投入指标（10分） | 资金收支 | 预算执行率 | 按预算执行比率计算得分 | 647万 | 647万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 资金到位率 | 按预算到位比率计算得分 | 647万 | 647万 | 5 | 5 |  |
|  | 过程指标(20分) | 业务管理 | 工程及劳务采购合规性 | ①工程及商品采购合规②政府采购流程合法、高效。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 | 合规 | 合规 | 4 | 1 | 绩效目标表过于简单，明细指标不合理，扣3分 |
|  |  | 财务管理 | 专项资金预算审批管理 | ①专项资金预算申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 | 合规 | 合规 | 4 | 1 | 1、项目档案中资金申拨审批单审批内容不完整，主管部门和验收说明多有缺失。2、奖补企业联结的贫困户缺失获益的相关佐证材料（如授股分红协议，劳务工资发放记录等），3、部分土地流转协议未与贫困户直接签署，由村集体统一签订合同，同时未见贫困户授权文件。扣3分 |
|  |  |  | 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | 湖口县2019年农业产业扶贫资金奖补办法，湖口县县级财政专项扶贫资金管理办法 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 合规 | 4 | 4 |  |
|  | 产出指标(30分 ) | 数量指标 | 带动贫困户数 | 带动贫困户数2300以上满分，2100-2300得3分，2100以下0分 | 2300 | 2364 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率90%以上满分，每少5%扣1分，扣完即止 | 90% | 100% | 6 | 4 | 1、项目档案中项目验收单审批内容不完整，主管部门和验收说明多有缺失。扣2分 |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成情况 | 2019年8月前下发满分，未下发0分 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | 项目按计划于2019年8月前下发 |
|  |  |  | 资金及时拨付 | 2019年8月前完成90%拨付满分，未达标0分 | 90% | 100% | 6 | 6 | 资金按计划于2019年8月前下发 |
|  |  | 成本指标 | 项目补助标准 | 符合扶贫资金产业直补细则文件规定得分，不符0分 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益 指标 | 增加贫困户人口全年总收入 | 根据贫困人口增收目标实现情况评分 | 1000元 | 2000元 | 10 | 6 | 项目档案中未见项目增收详细佐证材料，经济效果难测。且不同类型项目，实施进程中不同阶段对贫困人口增收效果应不同，数据没有体现。扣4分 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供贫困户生活质量 | 改善贫困户生活质量水平得分 | 改善 | 改善 | 5 | 3 | 有一定程度改善，得3分 |
|  |  |  | 带动贫困户数 | 带动贫困户数2300以上满分，2100-2300得3分，2100以下0分 | 2300 | 2364 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 | 提高土地利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 集约化种植，提高了土地利用 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 促进农业经济发展 | 改善农业基础设施.提高农业产业化水平得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益建档贫困户满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价，90%以上满分，每少5%扣1分，扣完即止得分 | 满意 | 满意 | 10 | 6 | 根据产业基地现场调查，目标单位农户对财政安排资金开展产业扶贫政策满意，但对项目实施效果评价不够满意。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 82 |  |

评价等级：优秀(90及以上) 良好(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)