中国共产党湖口县委员会党校

干部主题培训专项经费

2020年度绩效评价报告

委托单位：湖口县财政局

评价单位：九江钟山会计师事务所有限公司

联系电话：0792－8266648

目录

一、项目基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）预算资金管理	12

（三） 项目组织管理情况	12

（四）项目实施效果	13

二、绩效评价管理	14

（一）绩效评价标准	14

（二）绩效评价原则、方法	14

（三）绩效评价实施	15

三、绩效评价分析	16

（一）绩效评价结果	16

（二）目标完成情况评价	17

四、存在问题及建议	21

附件一：绩效评价指标评分表	23

本次绩效评价结果

| 指标 | 指标分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入指标 | 10 | 10 |  |
| 过程指标 | 30 | 23 |  |
| 产出指标 | 30 | 29 |  |
| 效益指标 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 10 | 8 |  |
| 项目总分 | 100 | 88 |  |
| 综合评价结果 | 良 |  |  |

干部主题培训专项资金项目绩效评价小组成员名单：

| 带队领导 | 徐斌（湖口县财政局投融资促进中心副主任） |
| --- | --- |
| 组 长 | 许小靖（湖口县财政局绩效评价股股长） |
| 成 员 | 陈瑛（湖口县财政局科教文股股长）吴雨波、周凯宏、卢江平（九江钟山会计师事务所） |

中国共产党湖口县委员会党校

2020年度干部主题培训专项经费绩效评价报告

为贯彻落实湖口县全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共九江市委、九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（九发[2020]4号）和《中共湖口县委、湖口县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（湖发[2020]6号）文件精神，九江钟山会计师事务有限公司接受湖口县财政局委托，以第三方社会评价机构身份，对中国共产党湖口县委员会党校干部主题培训专项开展了绩效评价工作。经过对项目数据采集、项目资金使用情况核查、项目管理审查、问卷调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价结果，具体工作报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

根据根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，湖口县委党校为完成县委县政府交给的干部培训轮训工作任务。对县属各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员开展主题教育培训工作。

湖口县财政局、中国共产党湖口县委员会党校2020年申请并下拨干部主题培训专项资金50万元。用于高质量培训干部、高水平服务党和国家事业发展。以培训对党忠诚、信念坚定、敢于担当、本领高强、清廉为民的干部队伍为目标。计划举办主题班次9个以上，主题班培训人数1300人以上。通过加强学员管理，全年到课率、自学率、就餐率达97%以上。

## （二）预算资金管理

2020年中国共产党湖口县委员会党校申请拨付全县干部主题培训专项资金50万元，实收预算安排资金50万元。本年支出50万元，主要用于：干部主题班培训、科研课题、水电费等商品和服务支出以及基本建设、设备维护、新增资产等资本性支出。项目经费均依规按时支付完成，项目实际执行率100%，已付款执行率100%。。

中国共产党湖口县委员会党校根据《会计法》、《预算法》和县财政局、县纪委有关专项资金管理文件规定制定了《湖口县委党校专项资金管理办法》、《重大经济事项决策制度》、《财务报销业务流程》、《政府采购业务流程》等财务管理制度。财务收支严格遵守专项资金管理制度，并采取有效监管措施，专账管理，保障专款专用；确保专项资金管理及使用合法合规。

## 项目组织管理情况

中国共产党湖口县委员会党校作为作为干部主题培训专项实施单位，高度重视干部主题培训专项工作管理，成立了以党校校长为组长，各科室负责人员为成员的干部主题培训专项工作领导小组，领导小组安排专人负责干部主题培训专项日常工作管理。

按照“分级管理、各司其职、相互协作、监督检查”的工作要求，县委党校与政府部门密切配合，加强管理，切实做好干部学员的培训学习工作。

## （四）项目实施效果

2020年校（院）共举办主题班次9个，主题班培训人数1300人以上。充分发挥党校教师理论优势，学员实践优势，学校决策咨询功能，推动了湖口干部教育培训事业的发展。提高了主题班学员的党性修养、政治素养和管理能力，能够更好地为党的事业和湖口县的建设贡献力量。

在教学管理中，校（院）始终坚持党校姓党，围绕党的新使命、新时代、新思想，紧扣时代脉搏，深化教学改革，提高教学水平。全年共开发教学新专题3个（习近平新时代中国特色社会主义思想专题、十九届五中全会专题、党史学习教育专题），始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训的重中之重。坚持在教学计划中重点部署、课程开发中重点安排，资源配置中重点保障，不断优化课程设置，完善教学布局，创新教学方式，努力形成结构严谨、内容丰富、科学完备的课程体系。落实了在主题班安排1个半天读原著，促进学员读原文、学原著、悟原理。举办了《习近平谈治国理政》《习近平在正定》《习近平七年知青岁月》读书分享会，推动了学员紧密联系实际学深悟透。

2020年，校（院）突出核心业务，进一步加强学员管理，严格落实《关于落实从严治校要求全面加强学员管理的规定》《主题班学员在校表现综合考评办法》等制度，及时向县委组织部反馈学员在校表现情况。充分发挥学员管理委员会自我管理作用，不定期在课间对学员学习及到课情况进行抽查，把学员自我纪律检查从学员课堂延伸到食堂。学员在校期间没有违反中央八项规定精神、“25个不准”以及校纪校规现象，学员学习风气浓厚，班风校风好，全年到课率、自学率、就餐率都在97%以上，结业考试考核优良率为100%，“团结紧张、严肃活泼”已蔚然成风。

全年课堂教学学员考核整体评分在96分以上，高质量完成了县委组织部下达的干部调训计划和各项培训任务，受到领导和学员的一致好评。

# 二、绩效评价管理

## （一）绩效评价标准

- 《中华人民共和国预算法》；

- 财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2020]10号文）；

- 中共江西省委 江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2019]8号）；

- 中共湖口县委  湖口县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（湖发[2020]6号）

- 湖口县财政局《关于开展2020年度县级专项资金（项目支出）财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩[2021]2号）；

## （二）绩效评价原则、方法

- 评价原则

（1）科学规范原则。注重支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

（4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

2、评价方法

根据中国共产党湖口县委员会党校干部主题培训专项资金的实际情况，我们主要采取资料复核分析、询问查证、实地考察、问卷调查、专家评议相结合的方法开展绩效评价工作。

1.审阅资料。审阅省单位提供的预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务组织管理情况等进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。

2.实地考察。实地考察抽取的预算单位对其预算配置情况、预算执行情况、预算资金管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。

3.比较分析。依据下达的预算资金，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

根据财政收支项目绩效评价政策文件要求，项目绩效评价采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：项目资金投入指标10分、项目过程管理30分、项目产出效果指标30分与项目效益指标20分、满意度指标10分。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的分值权重。

项目支出绩效评价指标分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评总分。

## （三）绩效评价实施

1、前期准备阶段。

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、组织实施阶段

对项目情况进行现场核查，核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、项目资金的使用情况、绩效目标的完成情况，项目的投入产出效果与效益，以及项目承担单位财务收支及精细化管理等方面的内容。

评价工作组针对性地选取参加干部主题培训党员干部学员，开展了现场问卷调查工作，对采集的基础数据进行认真细致核实，确保数据的完整、真实和有效，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3、综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）绩效评价结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，得出2020年湖口县干部主题培训专项资金绩效评价综合得分88分，等级为“良”。

## （二）目标完成情况评价

1、资金投入指标总分10分，得分10分

一级指标“资金投入”下设“资金收支”二级指标及相应下设的“预算执行率”1个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 按预算执行比率计算得分 | 50 万 | 50 万 | 10 | 10 |  |

2、过程管理指标总分30分，得分23分，扣7分。

一级指标“过程管理”下设“业务管理”二级指标及相应下设的“绩效目标合理性”；“专项资金预算审批管理”、“专项资金管理制度健全性”、“资金使用合规及安全”4 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

- 业务管理总分30分，得分23分。

其中绩效目标表过于简单，明细指标不够科学合理，扣2分；未设专项台账核算，培训专项相关的水电等公共费用未合理计算分配。扣2分；学员就餐明细记录表中无就餐时间，学员就餐签字不规范。支付学员餐费存在对个人账户转账而无相关单位授权收款证明文件，且未收单位发票，影响资金收支安全及存在涉税风险，扣3分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 | 合规 | 合规 | 10 | 8 | 绩效目标不够科学合理，扣2分 |
| 专项资金审批管理 | ①专项资金申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 | 合规 | 合规 | 5 | 3 | 未设专项台账核算，培训专项相关的水电等公共费用未合理计算分配。扣2分 |
| 资金使用合规及安全 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 合规 | 10 | 7 | 学员就餐明细记录表中无就餐时间，学员就餐签字不规范。支付学员餐费存在对个人账户转账而无相关单位授权收款证明文件，且未收单位发票，影响资金收支安全及存在涉税风险，扣3分 |

3、产出指标总分30分，得分29分。

一级指标“产出指标”下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等 4 个二级指标及相应下设的“培训班次”“培训期数”、“培训合格率”等8个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

- 产出数量总分12分，得分12分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训班次 | 根据完成任务比例计算得分 | 9 | 9 | 3 | 3 |  |
| 培训期数 | 根据完成任务比例计算得分 | 9 | 9 | 3 | 3 |  |
| 培训人数 | 根据完成任务比例计算得分 | 1300 | 1300 | 3 | 3 |  |
| 对外宣讲场次 | 根据完成任务比例计算得分 | 30 | 30 | 3 | 3 |  |

- 产出质量总分8分，得分7分。扣1分。

其中学有些培训场次未实行答卷考核或满意度问卷调查，所有培训无考核记录档案。扣1分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训合格率 | 根据培训合格率数据审核评价 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 培训考核完成情况 | 根据考核工作完成情况审核评价 | 完成 | 基本完成 | 4 | 3 | 有些培训场次未实行答卷考核或满意度问卷调查，所有培训无考核记录档案。 |

（3）产出时效指标总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训计划按期完成率 | 根据培训工作计划完成情况审核评价 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |

（4）成本指标总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训费用控制 | 根据财务数据审核评价 | 50万 |  | 5 | 5 |  |

4、效益指标总分20分，得分18分。

一级指标“效益指标”下设“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”“生态效益” 4 个二级指标及相应下设的“提升干部政治理论水平”“完善培训机制，持续提供服务”等3个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

- 经济效益（不适用）

- 社会效益总分12分，得分10分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提升干部政治理论水平 | 根据调查评价得分。 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 5 | 效果较好，但培训力度还应加强。 |
| 提升干部政治思想素质及党性修养 | 根据调查评价得分。 | 效果良好 | 效果良好 | 6 | 5 | 效果较好，但还需进一步提高培训实效。 |

- 生态效益（不适用）

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 可持续影响总分8分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完善培训机制，持续提供服务 | 根据调查评价得分。 | 持续改进 | 持续改进 | 8 | 8 |  |

5、满意度指标总分10分，得分8分

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”二级指标及相应下设的“干部学员满意度”三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干部学员满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价得分。 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 经调查走访，学员满意度较高，部分学员希望加强实际业务培训。 |

# 四、存在问题及建议

1、主要问题

（1）单位设立的绩效明细指标不够科学合理，部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不够完善。不利于科学有效开展绩效评价活动。

（2）财务未设置单独科目进行专项资金独立核算 ，无法实时审查预算资金的收付情况；未设专门的项目台账，培训专项相关的水电等公共费用未合理计算分配。不利于预算执行和项目实施情况监管。

（3）学员就餐明细记录表中无就餐时间，学员就餐签字不规范。支付学员餐费存在对个人账户转账而无相关单位授权收款证明文件，且未收单位发票，影响资金收支安全及存在涉税风险。

2、改进建议

（1）完善项目绩效管理办法，落实项目绩效管理责任，建立健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

单位应加强绩效管理工作。一是强化项目绩效管理。科学量化绩效目标，细化考核项目的考核指标，明确具体的产出要求；二是加强事后绩效自评工作。单位做好资金绩效年度自评常态化工作，使绩效目标完成情况得到及时、有效反映。

（2）完善专项资金专账核算、专款专用，提高资金使用 规范性。

单位应完善资金管理体系，防范财务风险。一是应要求相关部门建立项目专款专账，独立核算，保证项目资金 专款专用，直观明确地反映资金支出的去向和用途；二是定期相关单位的资金使用情况进行检查。审查资金支出的真实性 及是否经过适当有效的审批，定期跟踪检查资金是否按照规定的用途使用；如存在挤占、挪用、截留财政补贴的，责令改正并追究主管人员或其他责任人员责任；

（3）加强财务报销单据、资金支付的管理与审核。做到财务入账单据规范、完整。资金支付风险管理到位。

附件一：绩效评价指标评分表

九江钟山会计师事务所有限公司

法定代表人签章：

二O二一年十一月二十日

# 附件一：绩效评价指标评分表

干部主题培训专项资金绩效评价指标评分表

| 项目名称 | 干部主题培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖口县委员会党校 |  |  |  | 实施单位 |  | 湖口县委员会党校 |  |  |
| 项目资金(万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 50 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 过程指标(30分) | 业务管理 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 |  | 合规 | 合规 | 10 | 8 | 绩效目标不够科学合理，扣2分 |
|  |  | 专项资金审批管理 | ①专项资金申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 |  | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
|  |  | 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 |  | 合规 | 合规 | 5 | 3 | 未设专项台账核算，培训专项相关的水电等公共费用未合理计算分配。扣2分 |
|  |  | 资金使用合规及安全 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 合规 | 合规 | 10 | 7 | 学员就餐明细记录表中无就餐时间，学员就餐签字不规范。支付学员餐费存在对个人账户转账而无相关单位授权收款证明文件，且未收单位发票，影响资金收支安全及存在涉税风险，扣3分 |
| 产出指标(30分 ) | 数量指标 | 培训班次 | 根据完成任务比例计算得分 |  | 9 | 9 | 3 | 3 |  |
|  |  | 培训期数 | 根据完成任务比例计算得分 |  | 9 | 9 | 3 | 3 |  |
|  |  | 培训人数 | 根据完成任务比例计算得分 |  | 1300 | 1300 | 3 | 3 |  |
|  |  | 对外宣讲场次 | 根据完成任务比例计算得分 |  | 30 | 30 | 3 | 3 |  |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 根据培训合格率数据审核评价 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 培训考核完成情况 | 根据考核工作完成情况审核评价 |  | 完成 | 基本完成 | 4 | 3 | 有些培训场次未实行答卷考核或满意度问卷调查，所有培训无考核记录档案。 |
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 根据培训工作计划完成情况审核评价 |  | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 培训费用控制 | 根据财务数据审核评价 |  | 50万 |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标(20分) | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 指标 | 提升干部政治理论水平 | 根据调查评价得分。 |  | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 5 | 效果较好，但培训力度还应加强。 |
|  |  | 提升干部政治思想素质及党性修养 | 根据调查评价得分。 |  | 效果良好 | 效果良好 | 6 | 5 | 效果较好，但还需进一步提高培训实效。 |
|  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 指标 | 完善培训机制，持续提供服务 | 根据调查评价得分。 |  | 持续改进 | 持续改进 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标10分） | 服务对象 满意度指标 | 干部学员满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价得分。 |  | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 经调查走访，学员满意度较高，部分学员希望加强实际业务培训。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.00 |  |

评价等级：优秀(90及以上) 良好(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)