湖口县乡村振兴局

财政专项扶贫资金

2020年度绩效评价报告

委托单位：湖口县财政局

评价单位：九江钟山会计师事务所有限公司

联系电话：0792－8266648

目录

一、项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）预算资金管理	5

（三） 项目组织管理情况	9

（四）项目实施效果	10

二、绩效评价管理	11

（一）绩效评价标准	11

（二）绩效评价原则、方法	11

（三）绩效评价实施	13

三、绩效评价分析	14

（一）绩效评价结果	14

（二）目标完成情况评价	14

四、存在问题及建议	18

附件一：绩效评价指标评分表	20

本次绩效评价结果

| 指标 | 指标分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入指标 | 10 | 10 |  |
| 过程指标 | 30 | 25 |  |
| 产出指标 | 30 | 26.57 |  |
| 效益指标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 10 | 7 |  |
| 项目总分 | 100 | 88.57 |  |
| 综合评价结果 | 良 |  |  |

财政专项扶贫资金项目绩效评价小组成员名单：

| 带队领导 | 徐斌（湖口县财政局投融资促进中心副主任） |
| --- | --- |
| 组 长 | 许小靖（湖口县财政局绩效评价股股长） |
| 成 员 | 余春华（湖口县财政局农财股股长） 吴雨波、周凯宏、卢江平（九江钟山会计师事务所） |

湖口县乡村振兴局

财政专项扶贫资金

2020年度绩效评价报告

为贯彻落实湖口县全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2020]8号）、《中共九江市委、九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（九发[2020]4号）和《中共湖口县委、湖口县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（湖发[2020]6号）文件精神，九江钟山会计师事务有限公司接受湖口县财政局委托，以第三方社会评价机构身份，对湖口县乡村振兴局财政专项扶贫资金金专项开展了绩效评价工作。经过对项目数据采集、项目资金使用情况核查、项目管理审查、问卷调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价结果，具体工作报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

为支持和改善贫困群众生产生活条件，推动我县精准扶贫、精准脱贫；强化农业优势产业建设，提高贫困户收入，统筹城乡发展。湖口县财政局、湖口县扶贫办公室2020年3月下发了《关于下达2020年县级财政专项扶贫项目资金的通知》（湖财农指（2020）9号）文，下拨财政专项扶贫资金380万元。用于全县55个农村基建、产业发展项目建设。

## （二）预算资金管理

2020年湖口县乡村振兴局申请拨付全县财政专项扶贫资金项目预算资金380万元，实收预算安排380元。主要用于基础设施及产业发展，其中安排基础设施项目42个，共计255.2万元，主要为道路改造及池塘改造；安排产业发展13个，共计124.8万元。专项资金全额执行完成，年末无结余。拨付资金项目内容明细如下：

1、2020年财政专项扶贫资金项目明细表

| 主管部门：湖口县乡村振兴局 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类型 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 备注 |
| 1 | 基建项目 | 付垅乡 | 东涧茶场四组堰坝改造 | 2.5 | 2.5 |  |
| 2 | 基建项目 | 付垅乡 | 唐坂村十五组户户通 | 11 | 11 |  |
| 3 | 基建项目 | 付垅乡 | 唐坂村二、三组道路改造 | 6.5 | 6.5 |  |
| 4 | 基建项目 | 付垅乡 | 夏坂村四组道路改造 | 7.5 | 7.5 |  |
| 5 | 基建项目 | 付垅乡 | 徐凤村七、八组道路改造 | 7 | 7 |  |
| 6 | 基建项目 | 张青乡 | 张青村九组户户通 | 8.5 | 8.5 |  |
| 7 | 基建项目 | 均桥镇 | 文建村八组池塘改造 | 6 | 6 |  |
| 8 | 基建项目 | 均桥镇 | 高塘村九组户户通 | 7 | 7 |  |
| 9 | 基建项目 | 均桥镇 | 文新村九组池塘改造 | 4 | 4 |  |
| 10 | 基建项目 | 均桥镇 | 枫树村十一组池塘改造 | 4.5 | 4.5 |  |
| 11 | 基建项目 | 均桥镇 | 饶塘村四、五组池塘改造 | 5 | 5 |  |
| 12 | 基建项目 | 马影镇 | 东塘村二、三组池塘改造 | 7 | 7 |  |
| 13 | 基建项目 | 马影镇 | 观桥村六、七组池塘改造 | 5.5 | 5.5 |  |
| 14 | 基建项目 | 马影镇 | 走马村六组池塘改造 | 4 | 4 |  |
| 15 | 基建项目 | 城山镇 | 东港社区七、八组池塘改造 | 7 | 7 |  |
| 16 | 基建项目 | 流芳乡 | 流芳村二组池塘改造 | 6 | 6 |  |
| 17 | 基建项目 | 流芳乡 | 沙港村十、十六组池塘改造 | 8 | 8 |  |
| 18 | 基建项目 | 流芳乡 | 老山村十一组道路改造 | 4 | 4 |  |
| 19 | 基建项目 | 武山镇 | 武山村一组池塘改造 | 6.5 | 6.5 |  |
| 20 | 基建项目 | 武山镇 | 长岭村四组池塘改造 | 6.5 | 6.5 |  |
| 21 | 基建项目 | 武山镇 | 五里社区三组村庄整治 | 7.5 | 7.5 |  |
| 22 | 基建项目 | 武山镇 | 武联村三组户户通 | 6.5 | 6.5 |  |
| 23 | 基建项目 | 舜德乡 | 荆桥村一、二、十、十二组池塘改造 | 8.5 | 8.5 |  |
| 24 | 基建项目 | 舜德乡 | 石岭村十一 组道路改造 | 4.8 | 4.8 |  |
| 25 | 基建项目 | 舜德乡 | 屏峰村八组道路改造 | 4.9 | 4.9 |  |
| 26 | 基建项目 | 舜德乡 | 油垅村八组户户通 | 3.5 | 3.5 |  |
| 27 | 基建项目 | 舜德乡 | 荆桥村十二组池塘改造 | 4 | 4 |  |
| 28 | 基建项目 | 流泗镇 | 江湾社区二组池塘改造 | 5 | 5 |  |
| 29 | 基建项目 | 流泗镇 | 西塘村四组池塘改造 | 5 | 5 |  |
| 30 | 基建项目 | 流泗镇 | 长垅村八组池塘改造 | 7 | 7 |  |
| 31 | 基建项目 | 流泗镇 | 流泗社区十组池塘改造 | 7 | 7 |  |
| 32 | 基建项目 | 流泗镇 | 金山村五组池塘改造 | 5.5 | 5.5 |  |
| 33 | 基建项目 | 凰村乡 | 新庆村安置区、7组池塘改造 | 5 | 5 |  |
| 34 | 基建项目 | 凰村乡 | 新丰村二组池塘改造 | 5 | 5 |  |
| 35 | 基建项目 | 凰村乡 | 凰村村八组池塘改造 | 6 | 6 |  |
| 36 | 基建项目 | 凰村乡 | 西山村五组村庄整治 | 6.5 | 6.5 |  |
| 37 | 基建项目 | 凰村乡 | 双桥村七组池塘改造 | 6 | 6 |  |
| 38 | 基建项目 | 双钟镇 | 柏树村十四组池塘改造 | 7 | 7 |  |
| 39 | 基建项目 | 双钟镇 | 鄱湖社区五组村庄整治 | 6.5 | 6.5 |  |
| 40 | 基建项目 | 双钟镇 | 莲湾社区三组池塘改造 | 5 | 5 |  |
| 41 | 基建项目 | 大垅乡 | 管垅村二组户户通 | 7.5 | 7.5 |  |
| 42 | 基建项目 | 武垦场 | 庆大村组机耕道建设 | 7.5 | 7.5 |  |
| 43 | 经济产业 | 付垅乡 | 徐凤村四至十组产业基地建设 | 12 | 12 |  |
| 44 | 经济产业 | 张青乡 | 泉水村八组水果种植基地建设 | 8 | 8 |  |
| 45 | 经济产业 | 均桥镇 | 文联村一二组扶贫产业基地扩建 | 10 | 10 |  |
| 46 | 经济产业 | 均桥镇 | 高塘村六八组扶贫产业基地扩建 | 8 | 8 |  |
| 47 | 经济产业 | 城山镇 | 团山村组产业基地基础设施 | 13 | 13 |  |
| 48 | 经济产业 | 流芳乡 | 沙港村组豆制品加工基地 | 10 | 10 |  |
| 49 | 经济产业 | 武山镇 | 莲凤村孔岗水库旁组丝瓜络种植水产养殖 | 10 | 10 |  |
| 50 | 经济产业 | 武山镇 | 五星村三组花卉、苗木种植及生产用房建设 | 7 | 7 |  |
| 51 | 经济产业 | 武山镇 | 长岭村产业基地组产业基地种植及基础设施建设 | 10 | 10 |  |
| 52 | 经济产业 | 舜德乡 | 灰山村全村组香椿、油茶基地升级改造 | 4.8 | 4.8 |  |
| 53 | 经济产业 | 流泗镇 | 流泗桥社区二组油茶种植 | 12 | 12 |  |
| 54 | 经济产业 | 大垅乡 | 马步村五至八组产业基地道路硬化 | 15 | 15 |  |
| 55 | 经济产业 | 大垅乡 | 阳垅村全村组种植基地建设 | 5 | 5 |  |
| 2020年部门预算项目支出总额 |  |  |  | 380万 | 项目总个数 | 55 |

- 2020年财政专项扶贫资金项目统计表	   单位：万元

| 项目类型 | 项目乡镇 | 项目金额 | 资金占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基建项目 |  | 255.2 | 67.16% |
|  | 城山镇 | 7 |  |
|  | 大垅乡 | 7.5 |  |
|  | 付垅乡 | 34.5 |  |
|  | 凰村乡 | 28.5 |  |
|  | 均桥镇 | 26.5 |  |
|  | 流芳乡 | 18 |  |
|  | 流泗镇 | 29.5 |  |
|  | 马影镇 | 16.5 |  |
|  | 双钟镇 | 18.5 |  |
|  | 舜德乡 | 25.7 |  |
|  | 武垦场 | 7.5 |  |
|  | 武山镇 | 27 |  |
|  | 张青乡 | 8.5 |  |
| 经济产业 |  | 124.8 | 32.84% |
|  | 城山镇 | 13 |  |
|  | 大垅乡 | 20 |  |
|  | 付垅乡 | 12 |  |
|  | 均桥镇 | 18 |  |
|  | 流芳乡 | 10 |  |
|  | 流泗镇 | 12 |  |
|  | 舜德乡 | 4.8 |  |
|  | 武山镇 | 27 |  |
|  | 张青乡 | 8 |  |
| 总计 |  | 380 |  |

湖口县乡村振兴局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及县财政局、县纪委有关专项资金管理文件规定并结合部门实际制订了《湖口县乡村振兴局财务专项资金管理办法》。财务收支严格遵守专项资金管理制度，并采取有效监管措施，专账管理，保障专款专用；确保专项资金管理及使用合法合规。

部门已将2020度全县各级扶贫专项资金项目全部录入全国扶贫开发信息系统、省扶贫开发信息系统、县涉农资金监管平台中，并及时在湖口县政务网进行了公示公告，并要求各乡（镇、场）将所涉及的资金项目在乡（镇、场）、村委会进行公示公告的同时，将县扶贫办监督电话一并公布，增加财政扶贫资金分配和使用透明度，保证群众的知情权，加大社会和群众的监督力度。发挥扶贫项目资金的最大使用效益，确保了项目资金的安全，做到了财政扶贫项目资金公平公正公开。

## 项目组织管理情况

湖口县乡村振兴局高度重视产业扶贫工作管理，成立了以县农业农村局局长为组长，乡村振兴局各业务科室、县扶贫办、财政局及各乡镇场村基层政府相关对口负责单位、县财政局相关科室负责人员为成员的农业产业扶贫项目工作领导小组，领导小组安排专人负责产业扶贫日常工作管理。根据产业扶贫规划和年度目标任务，把握重点环节、精准施策发力，强抓工作落实。

各乡镇场在组织专门人员对扶贫项目进行实地查勘的基础上，向县扶贫办提出申请，经县扶贫开发领导小组研究，进一步优化完善2020年脱贫攻坚项目库（湖开字（2020）9号），并制定出台了《湖口县2020年度脱贫攻坚扶贫项目批复计划》（湖开字（2019）12号）。2020年的项目计划安排，坚持三个优先原则，即：①“十三五”、“十二五”贫困村优先；②村级集体经济项目优先；③与贫困户实行了利益联结的项目优先。

## （四）项目实施效果

项目实施过程中，我县在安排财政专项扶贫项目资金下达过程中，严格执行上级有关政策，坚持重点面向贫困村、面向贫困户，以基础设施建设发展为主、以产业发展为辅。2020年度我县脱贫378人，圆满完成年度脱贫任务。通过基建及经济产业项目的建设大大改观了贫困村、贫困户生产生活环境；带动了一方经济的发展。并实现了土地集约化综合利用，维护了社会和谐稳定。根据调查结果显示，该项政策社会反映好，群众满意度较高。

# 二、绩效评价管理

## （一）绩效评价标准

- 《中华人民共和国预算法》；

- 财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2020]10号文）；

- 中共江西省委 江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2020]8号）；

- 中共湖口县委  湖口县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（湖发[2020]6号）

- 湖口县财政局《关于开展2020年度县级专项资金（项目支出）财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩[2021]2号）；

## （二）绩效评价原则、方法

- 评价原则

（1）科学规范原则。注重支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

（4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

2、评价方法

根据湖口县乡村振兴局财政专项扶贫资金的实际情况，我们主要采取资料复核分析、询问查证、实地考察、问卷调查、专家评议相结合的方法开展绩效评价工作。

1.审阅资料。审阅单位提供的预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务组织管理情况等进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。

2.实地考察。实地考察抽取的预算单位对其预算配置情况、预算执行情况、预算资金管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。

3.比较分析。依据下达的预算资金，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

根据财政收支项目绩效评价政策文件要求，项目绩效评价采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：项目资金投入指标10分、项目过程管理30分、项目产出效果指标30分与项目效益指标20分、满意度指标10分。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的分值权重。

项目支出绩效评价指标分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评总分。

## （三）绩效评价实施

1、前期准备阶段。

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、组织实施阶段

对项目情况进行现场核查，核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、项目资金的使用情况、绩效目标的完成情况，项目的投入产出效果与效益，以及项目承担单位财务收支及精细化管理等方面的内容。

评价工作组针对性地选取乡镇财政扶贫项目，开展了现场查勘、问卷调查工作，对采集的基础数据进行认真细致核实，确保数据的完整、真实和有效，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3、综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）绩效评价结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，得出2020年湖口县财政专项扶贫资金绩效评价综合得分88.57 分，等级为“良”。

## （二）目标完成情况评价

1、资金投入指标总分10分，得分10分

一级指标“资金投入”下设“资金收支”二级指标及相应下设的“预算执行率”1个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 按预算执行比率计算得分 | 380万 | 380万 | 10 | 10 |  |

2、过程管理指标总分30分，得分25分，扣5分。

一级指标“过程管理”下设“业务管理”二级指标及相应下设的“绩效目标合理性”；“专项资金预算审批管理”、“专项资金管理制度健全性”、“资金使用合规及安全”4 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

- 业务管理总分30分，得分25分。

其中单位设定的绩效目标简单，明细指标不够科学合理，扣4分；财务未设专门台账核算扣1分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 | 合规 | 合规 | 10 | 6 | 单位设定的绩效目标简单，明细指标不够科学合理，扣4分 |
| 专项资金审批管理 | ①专项资金申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 | 合规 | 合规 | 5 | 4 | 未设专门的项目台账，扣1分 |
| 资金使用合规及安全 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |

3、产出指标总分30分，得分26.57分。

一级指标“产出指标”下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等 4 个二级指标及相应下设的“安排项目数量”“产业发展项目资金占比”等7个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

（1）产出数量总分10分，得分10分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安排项目数量 | 完成项目数50以上满分，每少一个扣1分，扣完即止。 | 55 | 55 | 5 | 5 |  |
| 带动贫困户数 | 带动贫困户数380以上满分，每少一户扣0.5分，扣完即止 | 380 | 380 | 5 | 5 |  |

（2）产出质量总分10分，得分6.57分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目验收合格率 | 项目验收合格率98%以上满分，每少1%扣1分，扣完即止 | 大于98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 产业发展项目资金占比 | 每少1%扣0.2分，扣完即止 | 大于50% | 32.84% | 5 | 1.57 | 经济产业发展项目占比较低，扣3.43分 |

（3）产出时效指标总分7分，得分7分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目按时完成情况 | 根据项目工作及时完成情况评价得分。 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
| 资金到位率 | 根据项目资金到位情况评价得分。 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |  |

（4）成本指标总分3分，得分3分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否在预设成本总量控制范围内 | 符合扶贫资金产业直补细则文件规定得分，不符0分 | 380万元 | 380万元 | 3 | 3 |  |

4、效益指标总分20分，得分20分。

一级指标“效益指标”下设“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”“生态效益” 4 个二级指标及相应下设的“每贫困户年增收入额”“促进当地农业经济发展”等4 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

- 经济效益总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每贫困户年增收入额 | 根据调查评价得分。 | 2500元 | 3000元 | 5 | 5 |  |

- 社会效益总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提高贫困户生活质量 | 根据调查评价得分。 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |

- 生态效益指标总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善生态环境 | 根据提高土地综合利用情况评价得分 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |

- 可持续影响总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 促进当地农业经济发展 | 根据改善农业基础设施及产业建设情况评价得分 | 明显促进 | 明显促进 | 5 | 5 |  |

5、满意度指标总分10分，得分7分

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”二级指标及相应下设的“受益群众满意度”、“主管部门满意度”三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受益群众满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价得分。 | 满意 | 满意 | 5 | 3 | 经调查走访，群众比较满意，部分村民希望安排更多能直接产生经济效益的项目，带动就业和创收。 |
| 主管部门满意度 | 根据上级主管部门满意度调查情况评价得分。 | 满意 | 满意 | 5 | 4 | 经调查走访，满意度较高，未收到对此项工作的不良反映 |

# 四、存在问题及建议

1、主要问题

（1）单位设定的绩效目标简单，明细指标不够科学合理，不利于科学有效开展绩效评价活动。

（2）财务未设置单独科目进行专项资金独立核算 ，无法实时审查预算资金的收付情况，不利于预算执行和项目实施情况监管。

（3）年度安排经济产业发展项目资金占比较低，项目给当地群众增加直接经济收入效果与群众期望值有差距。

2、改进建议

（1）加强绩效工作领导、增强绩效意识，建立健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

单位应加强绩效管理工作。一是强化项目绩效管理。科学量化绩效目标，细化考核项目的考核指标，明确具体的产出要求；二是加强事后绩效自评工作。单位做好资金绩效年度自评常态化工作，使绩效目标完成情况得到及时、有效反映。

（2）完善专项资金专账核算、专款专用，提高资金使用 规范性。

单位应完善资金管理体系，防范财务风险。一是应要求相关部门建立项目专款专账，独立核算，保证项目资金 专款专用，直观明确地反映资金支出的去向和用途；二是定期相关单位的资金使用情况进行检查。审查资金支出的真实性 及是否经过适当有效的审批，定期跟踪检查资金是否按照规定的用途使用。

（3）深入开展产业项目调查研究工作，并充分发动群众集思广益，加强项目入库、评选工作。尽力安排更多的见效快、成功率高的经济产业发展项目。使广大群众能切实享受到财政扶持项目所带来的直接经济利益。

附件一：绩效评价指标评分表

九江钟山会计师事务所有限公司

法定代表人签章：

二O二一年十一月二十日

# 附件一：绩效评价指标评分表

财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表

| 主管部门 | 湖口县乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 |  | 湖口县乡村振兴局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金(万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 380 | 380 | 380 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 380 | 380 | 380 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 过程指标(30分) | 业务管理 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 |  | 合规 | 合规 | 10 | 6 | 单位设定的绩效目标简单，明细指标不够科学合理，扣4分 |
|  |  | 专项资金审批管理 | ①专项资金申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 |  | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
|  |  | 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 |  | 合规 | 合规 | 5 | 4 | 未设专门的项目台账，扣1分 |
|  |  | 资金使用合规及安全 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 合规 | 合规 | 10 | 10 |  |
| 产出指标(30分 ) | 数量指标 | 安排项目数量 | 完成项目数50以上满分，每少一个扣1分，扣完即止。 |  | 55 | 55 | 5 | 5 |  |
|  |  | 带动贫困户数 | 带动贫困户数380以上满分，每少一户扣0.5分，扣完即止 |  | 380 | 380 | 5 | 5 |  |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率98%以上满分，每少1%扣1分，扣完即止 |  | 大于98% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 产业发展项目资金占比 | 每少1%扣0.2分，扣完即止 |  | 大于50% | 32.84% | 5 | 1.57 | 经济产业发展项目占比较低，扣3.43分 |
|  | 时效指标 | 项目按时完成情况 | 根据项目工作及时完成情况评价得分。 |  | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金到位率 | 根据项目资金到位情况评价得分。 |  | 及时 | 及时 | 3 | 3 |  |
|  | 成本指标 | 是否在预设成本总量控制范围内 | 符合扶贫资金产业直补细则文件规定得分，不符0分 |  | 380万元 | 380万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标(20分) | 经济效益 指标 | 每贫困户年增收入额 | 根据调查评价得分。 |  | 2500元 | 3000元 | 5 | 5 |  |
|  | 社会效益 指标 | 提高贫困户生活质量 | 根据调查评价得分。 |  | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 | 根据提高土地综合利用情况评价得分 |  | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  | 可持续影响 指标 | 促进当地农业经济发展 | 根据改善农业基础设施及产业建设情况评价得分 |  | 明显促进 | 明显促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价得分。 |  | 满意 | 满意 | 5 | 3 | 经调查走访，群众比较满意，部分村民希望安排更多能直接产生经济效益的项目，带动就业和创收。 |
|  |  | 主管部门满意度 | 根据上级主管部门满意度调查情况评价得分。 |  | 满意 | 满意 | 5 | 4 | 经调查走访，满意度较高，未收到对此项工作的不良反映 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.57 |  |

评价等级：优秀(90及以上) 良好(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)