湖口县退役军人事务局

2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助

2020年度绩效评价报告

委托单位：湖口县财政局

评价单位：九江钟山会计师事务所有限公司

联系电话：0792－8266648

目录

一、项目基本情况	3

（一）项目概况	3

（二）预算资金管理	12

（三） 项目组织管理情况	12

（四）项目实施效果	13

二、绩效评价管理	14

（一）绩效评价标准	14

（二）绩效评价原则、方法	14

（三）绩效评价实施	15

三、绩效评价分析	16

（一）绩效评价结果	16

（二）目标完成情况评价	17

四、存在问题及建议	21

附件一：绩效评价指标评分表	23

本次绩效评价结果

| 指标 | 指标分值 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金投入指标 | 10 | 10 |  |
| 过程指标 | 30 | 20 |  |
| 产出指标 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 20 | 18 |  |
| 满意度指标 | 10 | 8 |  |
| 项目总分 | 100 | 86 |  |
| 综合评价结果 | 良 |  |  |

2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助项目绩效评价小组成员名单：

| 带队领导 | 徐斌（湖口县财政局投融资促进中心副主任） |
| --- | --- |
| 组 长 | 许小靖（湖口县财政局绩效评价股股长） |
| 成 员 | 张继东（湖口县财政局社保股股长）吴雨波、周凯宏、卢江平（九江钟山会计师事务所） |

湖口县退役军人事务局

2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助2020年度绩效评价报告

为贯彻落实湖口县全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共九江市委、九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（九发[2020]4号）和《中共湖口县委、湖口县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（湖发[2020]6号）文件精神，九江钟山会计师事务有限公司接受湖口县财政局委托，以第三方社会评价机构身份，对湖口县退役军人事务局2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助金专项开展了绩效评价工作。经过对项目数据采集、项目资金使用情况核查、项目管理审查、问卷调查等必要的评价程序，运用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价结果，具体工作报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

根据2017年7月《退役士兵安置条例》（中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第608号2011年10月29日）、《江西省人民政府办公厅关于自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》（赣府厅字〔2013〕7号）文件精神，湖口县财政局、湖口县退役军人事务局2020年8月下发了《关于下拨2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助的通知》（湖财社（2020）75号）文，申请并下拨2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助资金158.6250万元。用于鼓励退役士兵自主就业，依据城乡统一的退役士兵一次性经济补助金标准发放。

## （二）预算资金管理

2020年湖口县退役军人事务局申请拨付全县2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助项目预算资金158.6250万元，实收预算安排158.6250万元。年度完成全县107名退役士兵自主就业补助金158.6250万元的发放，专项资金全额执行完成，年末无结余。拨付资金项目内容明细如下：

1、2019年秋冬季退役士兵自主就业经济补助汇总表     单位：元

| 序号 | 单 位 | 人 数 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双钟镇 | 21 | 315,000.00 |  |
| 2 | 流泗镇 | 12 | 177,750.00 |  |
| 3 | 大垅乡 | 7 | 90,000.00 |  |
| 4 | 凰村乡 | 9 | 135,000.00 |  |
| 5 | 张青乡 | 11 | 207,000.00 |  |
| 6 | 马影镇 | 9 | 171,000.00 |  |
| 7 | 付垅乡 | 4 | 36,000.00 |  |
| 8 | 均桥镇 | 12 | 135,000.00 |  |
| 9 | 武山镇 | 9 | 148,500.00 |  |
| 10 | 城山镇 | 6 | 67,500.00 |  |
| 11 | 舜德乡 | 5 | 85,500.00 |  |
| 12 | 流芳乡 | 2 | 18,000.00 |  |
| 合 计 |  | 107 | 1,586,250.00 |  |

- 湖口县农业退役士兵自主就业资金项目汇总表	            单位：元

| 姓名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 张子龙 | 22,500.00 | 5 |
| 廖梁成 | 9,000.00 | 2 |
| 胡钜一 | 18,000.00 | 4 |
| 周紫薇 | 22,500.00 | 5 |
| 潘 松 | 22,500.00 | 5 |
| 许冬林 | 22,500.00 | 5 |
| 余兴洪 | 9,000.00 | 2 |
| 陈东尼 | 22,500.00 | 5 |
| 刘火金 | 9,000.00 | 2 |
| 杨良波 | 9,000.00 | 2 |
| 李方燚 | 9,000.00 | 2 |
| 彭传臻 | 9,000.00 | 2 |
| 殷子豪 | 9,000.00 | 2 |
| 殷美钗 | 9,000.00 | 2 |
| 沈华龙 | 22,500.00 | 5 |
| 周 琰 | 22,500.00 | 5 |
| 邹水霞 | 9,000.00 | 2 |
| 吕春菊 | 9,000.00 | 2 |
| 方佳 | 9,000.00 | 2 |
| 潘慧 | 18,000.00 | 4 |
| 王爱民 | 22,500.00 | 5 |
| 徐银华 | 22,500.00 | 5 |
| 曹淼林 | 9,000.00 | 2 |
| 叶厚钱 | 9,000.00 | 2 |
| 黄智 | 9,000.00 | 2 |
| 崔新生 | 9,000.00 | 2 |
| 彭慧民 | 9,000.00 | 2 |
| 柳晓青 | 22,500.00 | 5 |
| 黄海熬 | 9,000.00 | 2 |
| 李沦奎 | 9,000.00 | 2 |
| 柳伟初 | 9,000.00 | 2 |
| 曹华乾 | 9,000.00 | 2 |
| 曹鞋付 | 9,000.00 | 2 |
| 叶建中 | 9,000.00 | 2 |
| 曹细贵 | 9,000.00 | 2 |
| 胡付林 | 9,000.00 | 2 |
| 王宏兵 | 22,500.00 | 5 |
| 曹群波 | 9,000.00 | 2 |
| 劳海生 | 22,500.00 | 5 |
| 潘群利 | 9,000.00 | 2 |
| 杨球伙 | 9,000.00 | 2 |
| 秦传金 | 36,000.00 | 8 |
| 陶应江 | 22,500.00 | 5 |
| 邹卫初 | 22,500.00 | 5 |
| 方干初 | 9,000.00 | 2 |
| 方淼贱 | 9,000.00 | 2 |
| 蒋艳林 | 9,000.00 | 2 |
| 沈淼泉 | 22,500.00 | 5 |
| 陈茂喜 | 9,000.00 | 2 |
| 周木平 | 9,000.00 | 2 |
| 陈小平 | 36,000.00 | 8 |
| 陈庆斌 | 22,500.00 | 5 |
| 杨书旺 | 9,000.00 | 2 |
| 余永生 | 9,000.00 | 2 |
| 陈金树 | 9,000.00 | 2 |
| 张平 | 9,000.00 | 2 |
| 潘青建 | 9,000.00 | 2 |
| 黄涛安 | 9,000.00 | 2 |
| 叶柳江 | 22,500.00 | 5 |
| 童焕牛 | 22,500.00 | 5 |
| 张红球 | 22,500.00 | 5 |
| 周小华 | 22,500.00 | 5 |
| 周雪光 | 9,000.00 | 2 |
| 程文芳 | 9,000.00 | 2 |
| 柳玉英 | 9,000.00 | 2 |
| 叶先明 | 9,000.00 | 2 |
| 宁腊羊 | 9,000.00 | 2 |
| 刘七娥 | 9,000.00 | 2 |
| 蔡建云 | 24,750.00 | 5.5 |
| 杨利娟 | 22,500.00 | 5 |
| 余继平 | 9,000.00 | 2 |
| 黄新池 | 9,000.00 | 2 |
| 穆海斌 | 9,000.00 | 2 |
| 李金初 | 36,000.00 | 8 |
| 饶盛锋 | 9,000.00 | 2 |
| 陈华锋 | 9,000.00 | 2 |
| 邹平海 | 9,000.00 | 2 |
| 王鞋新 | 9,000.00 | 2 |
| 骆正午 | 9,000.00 | 2 |
| 廖水员 | 22,500.00 | 5 |
| 张小林 | 22,500.00 | 5 |
| 张志东 | 9,000.00 | 2 |
| 阳向揆 | 9,000.00 | 2 |
| 周华勇 | 9,000.00 | 2 |
| 许先华 | 9,000.00 | 2 |
| 赵细保 | 9,000.00 | 2 |
| 周华初 | 9,000.00 | 2 |
| 陶爱月 | 22,500.00 | 5 |
| 郑江平 | 9,000.00 | 2 |
| 张金牛 | 22,500.00 | 5 |
| 吴小枝 | 9,000.00 | 2 |
| 李军阿 | 9,000.00 | 2 |
| 张文杰 | 9,000.00 | 2 |
| 刘新涛 | 9,000.00 | 2 |
| 梅小兵 | 9,000.00 | 2 |
| 郑任初 | 72,000.00 | 16 |
| 沈华先 | 22,500.00 | 5 |
| 梅小群 | 9,000.00 | 2 |
| 张秋其 | 22,500.00 | 5 |
| 梅洪杰 | 22,500.00 | 5 |
| 黄三午 | 9,000.00 | 2 |
| 沈双伍 | 22,500.00 | 5 |
| 华解初 | 9,000.00 | 2 |
| 吴平 | 22,500.00 | 5 |
| 许艳兵 | 22,500.00 | 5 |
| 刘杰 | 9,000.00 | 2 |
| 钱茂君 | 36,000.00 | 8 |

湖口县退役军人事务局根据《会计法》、《预算法》及县财政局、县纪委有关专项资金管理文件规定并结合部门实际制订了《湖口县退役军人事务局财务专项资金管理办法》。财务收支严格遵守专项资金管理制度，并采取有效监管措施，专账管理，保障专款专用；确保专项资金管理及使用合法合规。具体实行以下措施：

一是按核定的发放范围，测算年度所需自主就业一次性经济补助数额，及时向财政部门申请资金、确保财政预算安排及时、足额、合理，符合政策的退役军人能够享受一次性补贴。

二严格发放程序，明确发放时限，适时督导审查工作的进展。，财政部门将补助资金划入专户后通过银行转入退役士兵个人‘一卡通’帐户，保证了补助金及时、准确、安全发放。

## 项目组织管理情况

县退役军人事务局作为退役士兵自主就业一次性经济补助牵头负责单位，高度重视退役士兵自主就业工作管理，成立了以县退役军人事务局局长为组长，各相关科室负责人员为成员的2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助工作领导小组，领导小组安排专人负责退役士兵自主就业日常工作管理。

按照“分级管理、各司其职、相互协作、监督检查”的工作要求，县退役军人事务局各相关科室与县乡镇相关政府部门密切配合，加强管理，切实落实好保障政策，主要做到以下几点：

一是加强规范管理。坚持专项资金使用公开透明、公平公正、科学规范的工作宗旨，从管理职责、资金使用、监督管理和责任追究等方面作了进一步明确和规范。

二是明确责任分工。明确资金申报、审核、审批、执行、监督、评价等各个环节的责任主体，做到保障对象精准、数据一致、职责分明、责任清晰。

三是严格审核。通过实施退役军人报到登记、档案审核、实地走访了解等程序，确保资金发放严格按照政策标准发放。

## （四）项目实施效果

项目的实施使全县自主就业退役军人及时足额获取了就业补贴，保护了广大退役士兵合法权益，减轻了退役士兵就业难的问题，体现了党和政府对广大退役军人的关爱。增进了全社会拥军爱军、支持国防建设意识，维护了社会和谐稳定。根据调查结果显示，该项政策社会反映好，群众满意度高。退役军人一致感谢党委、政府的关心。

# 二、绩效评价管理

## （一）绩效评价标准

- 《中华人民共和国预算法》；

- 财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2020]10号文）；

- 中共江西省委 江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2019]8号）；

- 中共湖口县委  湖口县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（湖发[2020]6号）

- 湖口县财政局《关于开展2020年度县级专项资金（项目支出）财政重点绩效评价工作的通知》（湖财绩[2021]2号）；

- 《退役士兵安置条例》、《江西省人民政府办公厅关于自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》。

## （二）绩效评价原则、方法

- 评价原则

（1）科学规范原则。注重支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

（4）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

2、评价方法

根据湖口县退役军人事务局2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助的实际情况，我们主要采取资料复核分析、询问查证、实地考察、问卷调查、专家评议相结合的方法开展绩效评价工作。

1.审阅资料。审阅省单位提供的预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对部门职能职责、管理范围、重点任务组织管理情况等进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。

2.实地考察。实地考察抽取的预算单位对其预算配置情况、预算执行情况、预算资金管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。

3.比较分析。依据下达的预算资金，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

根据财政收支项目绩效评价政策文件要求，项目绩效评价采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：项目资金投入指标10分、项目过程管理30分、项目产出效果指标30分与项目效益指标20分、满意度指标10分。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的分值权重。

项目支出绩效评价指标分为两类：一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评总分。

## （三）绩效评价实施

1、前期准备阶段。

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2、组织实施阶段

对项目情况进行现场核查，核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、项目资金的使用情况、绩效目标的完成情况，项目的投入产出效果与效益，以及项目承担单位财务收支及精细化管理等方面的内容。

评价工作组针对性地选取乡镇自主就业退役士兵，开展了现场问卷调查工作，对采集的基础数据进行认真细致核实，确保数据的完整、真实和有效，为形成客观的评价结论打下坚实基础。

3、综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

# 三、绩效评价分析

## （一）绩效评价结果

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，得出2019年湖口县2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助绩效评价综合得分86分，等级为“良”。

## （二）目标完成情况评价

1、资金投入指标总分10分，得分10分

一级指标“资金投入”下设“资金收支”二级指标及相应下设的“预算执行率”1个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 按预算执行比率计算得分 | 158万 | 158万 | 10 | 10 |  |

2、过程管理指标总分30分，得分20分，扣10分。

一级指标“过程管理”下设“业务管理”二级指标及相应下设的“工程及劳务采购合规性”“绩效目标合理性”；“专项资金预算审批管理”、“专项资金管理制度健全性”、“资金使用合规及安全”4 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标得分情况如下：

- 业务管理总分30分，得分20分。

其中绩效目标表过于简单，明细指标不够科学合理，扣4分；档案审核整理工作有不足扣2分；未单独制定本项目专项资金管理办法、财务未设专门台账核算扣2分；补助金发放账号非退役士兵本人的，未要求退役士兵本人授权证明文件及相关人员签字确认，影响资金支付安全扣2分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 | 合规 | 合规 | 10 | 6 | 绩效目标表过于简单，明细指标不够科学合理，扣4分 |
| 专项资金审批管理 | ①专项资金申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 | 合规 | 合规 | 5 | 3 | 退役士兵档案审核整理工作水平有待提高，如证件相片合规粘贴、制定目录表、按规范顺序入档方面存在不足；扣2分 |
| 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 | 合规 | 合规 | 5 | 3 | 未单独制定本项目专项资金管理办法、未设专门的项目台账，扣2分 |
| 资金使用合规及安全 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规 | 合规 | 10 | 8 | 补助金申领档案中补助金发放账号非退役士兵本人的，未要求退役士兵本人授权证明文件及相关人员签字确认。易造成资金领用问题隐患。扣2分 |

3、产出指标总分30分，得分30分。

一级指标“产出指标”下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等 4 个二级指标及相应下设的“审核并发放自主就业一次性经济补助退役士兵人数”“退役士兵自主就业一次性经济补助覆盖率”等6 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

（1）产出数量总分8分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核并发放自主就业一次性经济补助退役士兵人数 | 比计划人数每少1人扣1分。扣完为止。 | 107 | 107 | 8 | 8 |  |

（2）产出质量总分10分，得分10分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退役士兵自主就业一次性经济补助覆盖率 | 发放人数占符合退役人兵人数100%满分，每少1%扣1分，扣完即止 | 100% | 100% | 5 | 5 | 退役士兵自主就业一次性经济补助覆盖率 |
| 退役士兵一次性经济补助资金金额计算正确率 | 正确率100%满分，未达100%者0分。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 退役士兵一次性经济补助资金金额计算正确率 |

（3）产出时效指标总分8分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算资金申请及时率 | 2020年9月30日前申请到位得满分，每晚1天扣1分，扣完即止。 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 预算资金申请及时率 |
| 经济补助金发放到位率 | 2010年10月31日前全部下发满分，未全部下发0分。 | 100% | 100% | 4 | 4 | 经济补助金发放到位率 |

（4）成本指标总分4分，得分4分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目补助标准执行 | 符合退役士兵一次性经济补助政策文件规定得分，不符0分。 | 100% | 100% | 4 | 4 | 项目补助标准执行 |

4、效益指标总分20分，得分18分。

一级指标“效益指标”下设“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”“生态效益” 4 个二级指标及相应下设的“增加退役士兵收入，提供就业创业保障”“关爱退役士兵，保障社会和谐稳定”等4 个三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

- 经济效益总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加退役士兵收入，提供就业创业保障 | 根据调查评价得分。 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |

- 社会效益总分10分，得分8分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣扬拥军政策、提高适龄青年参军积极性 | 根据调查评价得分。 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 | 效果较好，但政策宣传力度还应加强。 |
| 关爱退役士兵，保障社会和谐稳定 | 根据调查评价得分。 | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 4 | 效果较好，但服务水平还需进一步提高。 |

- 生态效益指标（此项目不涉及）。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 可持续影响总分5分，得分5分。

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完善补助政策，持续提供周到服务 | 根据调查评价得分。 | 持续改进 | 持续改进 | 5 | 5 |  |

5、满意度指标总分10分，得分6分

一级指标“满意度指标”下设“服务对象满意度指标”二级指标及相应下设的“退役士兵及家属满意度”三级指标。经过检查分析等绩效评价工作确认各指标明细得分情况如下：

| 三级指标 | 评分标准 | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 退役士兵及家属满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价得分。 | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 经调查走访，满意度较高，未收到对此项工作的不良反映 |

# 四、存在问题及建议

1、主要问题

（1）绩效目标设计及绩效目标管理未按工作要求完成，项目绩效目标具体指标设置不够恰当，分类及评分标准不够合理，不利于科学有效开展绩效评价活动。

（2）财务未设置单独科目进行专项资金独立核算 ，无法实时审查预算资金的收付情况，不利于预算执行和项目实施情况监管。

（3）项目档案整理、审核工作需要加强管理，退役士兵档案中未制定档案目录、证明士兵身份相片有未粘贴在审核表中现象；补助金发放账号非退役士兵本人的，未要求退役士兵本人授权证明文件及相关人员签字确认。影响资金支付安全。

2、改进建议

（1）加强绩效工作领导、增强绩效意识，建立健全绩效管理工作机制，提高绩效管理工作水平。

单位应加强绩效管理工作。一是强化项目绩效管理。科学量化绩效目标，细化考核项目的考核指标，明确具体的产出要求；二是加强事后绩效自评工作。单位做好资金绩效年度自评常态化工作，使绩效目标完成情况得到及时、有效反映。

（2）完善专项资金专账核算、专款专用，提高资金使用 规范性。

单位应完善资金管理体系，防范财务风险。一是应要求相关部门建立项目专款专账，独立核算，保证项目资金 专款专用，直观明确地反映资金支出的去向和用途；二是定期相关单位的资金使用情况进行检查。审查资金支出的真实性 及是否经过适当有效的审批，定期跟踪检查资金是否按照规定的用途使用；如存在挤占、挪用、截留财政补贴的，责令改正并追究主管人员或其他责任人员责任；

（3）进一步完善项目资金申报，审核相关档案资料管理，确保相关专项资金申报支付，项目档案规范完整，审核监督程序切实履行到位。

附件一：绩效评价指标评分表

九江钟山会计师事务所有限公司

法定代表人签章：

二O二一年十一月二十日

# 附件一：绩效评价指标评分表

2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助绩效评价指标评分表

| 项目名称 | 2019年秋冬季退役士兵自主就业一次性经济补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖口县退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 |  | 湖口县退役军人事务局 |  |  |
| 项目资金(万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 158 | 158 | 158 |  | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158 | 158 | 158 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 年度指标值 | 全年实际值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 过程指标(30分) | 业务管理 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有完整绩效目标表；②指标是否可通过清晰、可衡量的数据予以体现；③是否与项目目标任务相对应。 |  | 合规 | 合规 | 10 | 6 | 绩效目标表过于简单，明细指标不够科学合理，扣4分 |
|  |  | 专项资金审批管理 | ①专项资金申请报告文件完整、流程规范。②专项资金审批流程合规。 |  | 合规 | 合规 | 5 | 3 | 退役士兵档案审核整理工作水平有待提高，如证件相片合规粘贴、制定目录表、按规范顺序入档方面存在不足；扣2分 |
|  |  | 专项资金管理制度健全性 | ①制定专项资金管理办法；②专项资金独立专账核算，③开展专项资金监管工作。 |  | 合规 | 合规 | 5 | 3 | 未单独制定本项目专项资金管理办法、未设专门的项目台账，扣2分 |
|  |  | 资金使用合规及安全 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  | 合规 | 合规 | 10 | 8 | 补助金申领档案中补助金发放账号非退役士兵本人的，未要求退役士兵本人授权证明文件及相关人员签字确认。易造成资金领用问题隐患。扣2分 |
| 产出指标(30分 ) | 数量指标 | 审核并发放自主就业一次性经济补助退役士兵人数 | 比计划人数每少1人扣1分。扣完为止。 |  | 107 | 107 | 8 | 8 |  |
|  | 质量指标 | 退役士兵自主就业一次性经济补助覆盖率 | 发放人数占符合退役人兵人数100%满分，每少1%扣1分，扣完即止 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 退役士兵一次性经济补助资金金额计算正确率 | 正确率100%满分，未达100%者0分。 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 时效指标 | 预算资金申请及时率 | 2020年9月30日前申请到位得满分，每晚1天扣1分，扣完即止。 |  | 及时 | 及时 | 4 | 4 |  |
|  |  | 经济补助金发放到位率 | 2010年10月31日前全部下发满分，未全部下发0分。 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  | 成本指标 | 项目补助标准执行 | 符合退役士兵一次性经济补助政策文件规定得分，不符0分。 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标(20分) | 经济效益 指标 | 增加退役士兵收入，提供就业创业保障 | 根据调查评价得分。 |  | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 5 |  |
|  | 社会效益 指标 | 宣扬拥军政策、提高适龄青年参军积极性 | 根据调查评价得分。 |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 4 | 效果较好，但政策宣传力度还应加强。 |
|  |  | 关爱退役士兵，保障社会和谐稳定 | 根据调查评价得分。 |  | 效果良好 | 效果良好 | 5 | 4 | 效果较好，但服务水平还需进一步提高。 |
|  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 指标 | 完善补助政策，持续提供周到服务 | 根据调查评价得分。 |  | 持续改进 | 持续改进 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标10分） | 服务对象 满意度指标 | 退役士兵及家属满意度 | 根据群众满意度调查情况及投诉意见评价得分。 |  | 满意 | 满意 | 10 | 8 | 经调查走访，满意度较高，未收到对此项工作的不良反映 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.00 |  |

评价等级：优秀(90及以上) 良好(80-89) 中(70-79) 合格(69-60) 差(59以下)