## 2022
附件1：
2022年度水利工程项目情况表
水行政主管部门（盖章）： | [8 empty] | 主要负责人： | [8 empty] | 填表日期： | [5 empty] | 填表人：
序号 | 年份 | 工程项目名称 | 业主单位 | 立项时间 | 批复金额（万元） | 批复文号 | 项目地址 | 招标方式 | 中标时间（会议确定时间） | 中标施工单位 | 监理单位 | 监理单位 招标方式 | 监理单位 中标时间 | 实施依据 | 合同时间 |  | 实际时间 |  | 已付工程款（万元） | 履约保证金（万元） | 质量保证金（万元） | 农民工工资保证金（万元） | 合同金额 （万元） | 结算审核价（万元） | 备注
[15 empty] | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间
1 | 2019 | 湖口县泊洋湖圩、皂湖圩、南北港圩三座圩堤除险加固工程（EPC）项目 | 湖口县单退圩堤加固整治工程建设项目部 |  |  |  | 双钟镇、城山镇、舜德乡 | 公开招标 | 2019.3.18 | 江西省水利规划设计研究院、江西省水利水电建设有限公司 | [6 empty] | 2019.9.5 | [5 empty] | 12055.58
2 | 2021 | 湖口县亭子涧水库除险加固工程 | 湖口县病险水库除险加固工程建设项目部 |  | 659 |  | 张青乡 | 公开招标
3 | 2021 | 湖口县龙潭涧水库除险加固工程 | 湖口县病险水库除险加固工程建设项目部 |  |  |  | 武山镇
4 | 2021 | 湖口县跃进水库除险加固工程 | 湖口县病险水库除险加固工程建设项目部 |  |  |  | 大垅乡
5 | 2021 | 湖口县姚王庙水库除险加固工程 | 湖口县病险水库除险加固工程建设项目部 |  |  |  | 武山镇
6 | 2022 | 国家水土保持重点工程江西省湖口县武山小流域项目 |  |  |  |  | 武山镇
7 | 2022 | 国家水土保持重点工程江西省湖口县付垅小流域项目 |  |  |  |  | 付龙乡
8 | 2022 | 江西省洪患村河流综合整治项目（湖口县城山镇横山村整治工程） | 湖口县洪患村河流综合整治项目城山镇横山村整治工程建设项目部 | 2021.11.19 | 993.73 | 湖水发（2021）37号 | 城山镇 | 公开招标 | 2022.6.30 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 河南君利工程管理有限公司 | 邀请招标 |  |  | 2022.7.15 | 2022.12.31 | 2022.9.24 | 2023.4.2 | 214 | 10%履约保函 |  |  | 727.2092 | 793 | 未审计
9 | 2022 | 江西省重点易涝区排洪能力建设湖口县金砂湾涝区治理工程 | 江西省重点易涝区排洪能力建设湖口县金砂湾涝区治理工程建设项目部 | 2021.9.15 | 14044.34 | 九水农电字（2022）4号 | 高新园区 | 公开招标 | 2022.12.12 | 中铁水利水电规划设计集团有限公司、江西省水投建设集团有限公司（联合体） | 丽水市新源建设管理有限公司 | 公开招标 | 2022.12.12 |  | 2022.12.15 | 2024.4.15 | 2022.12.15 | 暂未完工
10 | 2023 | 国家水土保持重点工程湖口县 2023 年度文桥小流域 |  |  |  |  | 均桥镇
11 | 2023 | 湖口县水利基础设施综合提升改造项目-流芳乡提灌站改造工程 | 湖口县石钟振兴乡村建设发展有限公司 | 2022.8.29 |  | 湖水发（2023）26号 | 流芳乡 | 公开招标 | 2023.6.12 | 江西中帆建设工程有限公司 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 邀请招标 | 2023.5.8 |  | 2023.7.11 | 2023.8.30 | 2023.8.1 | 暂未完工

## 2023年至今
附件1：
2023年度水利工程项目情况表
水行政主管部门（盖章）： | [8 empty] | 主要负责人： | [8 empty] | 填表日期： | [5 empty] | 填表人：
序号 | 年份 | 工程项目名称 | 业主单位 | 立项时间 | 批复金额（万元） | 批复文号 | 项目地址 | 招标方式 | 中标时间（会议确定时间） | 中标施工单位 | 监理单位 | 监理单位 招标方式 | 监理单位 中标时间 | 实施依据 | 合同时间 |  | 实际时间 |  | 已付工程款（万元） | 履约保证金（万元） | 质量保证金（万元） | 农民工工资保证金（万元） | 合同金额 （万元） | 结算审核价（万元） | 备注
[15 empty] | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 实际开工时间 | 实际竣工时间