江西省“好社区”更新实施方案编制指南

（试行）

江西省人居环境研究院

江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司

2025年8月

前  言

社区是城市治理和居民生活的基本单元，是推进城市高质量发展、

创造高品质生活空间的重要载体。为贯彻党中央、国务院《关于持续推进城市更新行动的意见》要求，落实省委十五届七次全会和省政府第86 次常务会议精神，以及2025年江西省《政府工作报告》内容要求，适应“好社区”建设的需求，保障工作有效实施。根据《江西省推进“好社区”建设实施方案》等文件要求，立足操作层面，结合我省实际，江西省住房和城乡建设厅组织编制了《江西省“好社区”更新实施方案编制指南（试行）》（以下简称《指南》），指南明确开展“好社区”更新的基本环节和注意事项，为各地提供参考。

《指南》主要内容包括总则、基本术语、“好社区”更新策划、“好社区”更新方案、实施保障建议、成果形式和附录等七个部分。

本指南由江西省住房和城乡建设厅负责管理和解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送《江西省“好社区”更新实施方案编制指南》编制组（江西省人居环境研究院，地址：南昌市二七北路610号，邮编330077），以供今后修订时参考。

《指南》自发布之日起施行。

本指南指导单位：江西省住房和城乡建设厅

本指南主编单位：江西省人居环境研究院

江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司

本指南主要起草人员：王  滢  郭  萍  胡建勇  张  鹏  鄢安军 邢  政  李丛雨  韦劭哲  史  霁  孔  波黄  圳  张  聪  曾  翔  周  琦  张  中   毛  嵩

本指南主要审查人员：左文卿  赵  弘  李  智  刘飞萍  易桂秀

洪  亮  张新烨

目 录

前  言	- 2 -

1.总则	- 7 -

1.1编制目的	- 7 -

1.2适用对象	- 7 -

1.3编制原则	- 7 -

1.3.1坚持以人民为中心	- 7 -

1.3.2坚持统筹协调、因地制宜	- 7 -

1.3.3坚持保护第一、应保尽保、以用促保	- 7 -

1.3.4坚持先体检、后更新	- 8 -

1.3.5坚持以实施为重点、多方参与	- 8 -

1.4规划范围	- 8 -

1.5工作流程	- 8 -

2.基本术语	- 10 -

2.1 “好社区”专项体检	- 10 -

2.2需求清单	- 10 -

2.3资源清单	- 10 -

2.4项目清单	- 10 -

2.5“好社区”更新实施方案	- 10 -

3.“好社区”更新策划	- 12 -

3.1“好社区”基础条件分析	- 12 -

3.1.1相关规划分析	- 12 -

3.1.2相关工作分析	- 12 -

3.1.3“好社区”专项体检结果解读	- 12 -

3.2设施共建共享分析	- 12 -

3.3深化调查分析	- 13 -

3.4 更新定位与策略	- 14 -

3.5功能业态策划	- 15 -

3.5.1业态策划	- 15 -

3.5.2资金估算	- 16 -

3.5.3运营前置	- 16 -

3.6匹配需求与资源	- 17 -

3.6.1匹配性分析	- 17 -

3.6.2资源缺口识别与匹配路径分析	- 18 -

3.7生成资源清单	- 19 -

4.“好社区”更新方案	- 21 -

4.1“好社区”更新目标	- 21 -

4.2“好社区”建设内容	- 21 -

4.3“好社区”更新总体布局	- 21 -

4.4其他专项设计	- 21 -

4.5社区风貌指引	- 22 -

4.6资金筹措	- 22 -

4.7运营模式	- 22 -

4.8生成项目清单	- 23 -

4.9实施计划	- 23 -

4.9.1分期安排	- 23 -

4.9.2弹性优化	- 24 -

5.实施保障建议	- 28 -

5.1推进机制	- 28 -

5.2政策机制	- 28 -

5.2.1审批程序	- 28 -

5.2.2详细规划调整建议	- 28 -

5.2.3实施主体	- 29 -

6.成果形式	- 29 -

6.1成果构成	- 29 -

6.2成果要求	- 34 -

6.3主要表格	- 35 -

7.附录 社区更新案例	- 38 -

7.1公众参与创新案例	- 38 -

7.1.1上海“社区规划师”制度	- 38 -

‌7.1.2 重庆“三师”进社区	- 39 -

7.2历史文化活化利用案例	- 40 -

7.2.1广州永庆坊	- 40 -

7.2.2景德镇陶溪川文创街区	- 43 -

7.3 投融资模式创新案例	- 44 -

7.3.1 北京劲松北社区	- 44 -

7.4 长效运营机制案例	- 46 -

7.4.1 杭州翠苑一区社区	- 46 -

1.总则

1.1编制目的

为贯彻落实《江西省推进“好社区”建设实施方案》的总体部署，指导各地“好社区”更新实施方案的编制工作，推动“好社区”建设工作高质量开展，制定本指南。

1.2适用对象

本指南适用于江西省“好社区”建设的社区更新，可为一个或多个社区组合开展编制工作。

1.3编制原则

1.3.1坚持以人民为中心

聚焦解决人民群众急难愁盼问题，鼓励社区居民全过程参与，通过居民访谈、议事协商会、方案公示等多种形式，问需于民、问计于民，充分听取居民意见，将居民的“需求清单”作为方案策划和设计的基础。

1.3.2坚持统筹协调、因地制宜

加强部门协同和上下联动，统筹社区内外部资源，推动公共设施、公共空间、公共服务的共建共享。把社区当作有机生命体系统谋划，强化“好社区”更新实施方案的系统性和整体性，并结合社区实情，因区施策，科学确定社区更新目标和更新内容。

1.3.3坚持保护第一、应保尽保、以用促保

在“好社区”更新实施方案编制过程中加强历史文化保护传承，延续历史文脉，彰显社区特色，让历史文化和现代生活相得益彰、融为一体。

1.3.4坚持先体检、后更新

以“好社区”专项体检为基础，将“好社区”专项体检形成的“需求清单”作为“好社区”更新实施方案的更新导向。

1.3.5坚持以实施为重点、多方参与

社区更新应统筹发展和安全，基于建设、运营和治理全生命周期来考虑，做到资金和要素跟着项目走、项目跟着规划走，增强方案的实施支撑作用，探索政府引导、市场运作、公众参与的可持续更新模式。鼓励“规划师、建筑师、工程师”三师等专业力量深度参与，优化功能布局、活化公共空间、塑造特色风貌，打造多样化的空间场景，提升空间的吸引力和人文魅力。

1.4规划范围

“好社区”更新实施方案原则上以社区边界为规划范围，并综合考虑街道行政区划和周边社区，以十五分钟生活圈为研究范围。鼓励跨社区联动，将功能上紧密关联、可以实现设施共享的若干社区作为一个整体进行统筹规划。

1.5工作流程

“好社区”更新实施方案编制应遵循以下流程。

1.前期调研。明确任务目标，制定工作计划。衔接“好社区”专项体检报告及相关规划，有针对性地深入社区及周边进行实地踏勘，以支撑实施方案的编制。

2.方案编制。策划分析阶段，开展技术、经济、运营等相关方案论证，提出系统性的社区更新策略，进行需求与资源的匹配性分析，生成“资源清单”。方案设计阶段，明确更新目标，进行总体布局，因地制宜提出详细的设计指引，进行资金测算，确定运营模式，最终通过政府统筹整合形成“项目清单”，包含具体项目、实施主体和建设时序等内容。

3.公众参与。征求意见与公示，通过座谈会、方案公示等形式，在方案编制阶段广泛征求居民和社会各界等意见，对方案进行修改完善后公示，推动共建共治共享。

4.专家论证。报送审批前，“好社区”更新实施方案组织编制主体应采取论证会、听证会或者其他方式征求专家意见。

5.审批实施。按程序报批，并将批复后的“好社区”更新实施方案生成的“项目清单”纳入相关部门的项目库管理，为后续资金安排和组织实施提供依据。

2.基本术语

2.1 “好社区”专项体检

以构建生活舒适便利、居住韧性安全、治理体系成熟、服务智慧高效的“好社区”为目标，通过系统性诊断方法，对社区资源禀赋、设施配置、人居环境及治理机制进行多维度评估的工作机制。

2.2需求清单

通过“好社区”专项体检，系统梳理社区基础配套设施与居民实际诉求之间的漏配、少配、错配问题，深入分析需求的紧迫性与必要性，形成“需求清单”。该清单应明确任务分类、需求内容、需求来源等要素，为“好社区”更新实施方案提供精准指引，确保“好社区”更新方向精准对接群众急难愁盼问题。

2.3资源清单

全面盘点社区更新可用的闲置资源、政策支持、资金保障等要素，统筹各级各部门、企事业单位、社会主体及广大居民的工作力量，将资源要素与需求清单进行匹配性分析，形成“资源清单”。

2.4项目清单

整合需求与资源，通过“好社区”更新实施方案，明确社区更新项目内容、建设时序和责任部门等，形成“项目清单”。

2.5“好社区”更新实施方案

“好社区”更新实施方案指在相关政策要求的基础上，以城市更新专项规划和城市更新片区策划为指导，以“好社区”专项体检为基础，以解决社区问题和满足居民需求为导向，经系统性的分析和设计而形成的、用以指导社区更新活动的综合性方案。其成果是政府进行决策参考、安排政府投资与财政支出预算以及制定相关政策的重要依据。

3.“好社区”更新策划

3.1“好社区”基础条件分析

3.1.1相关规划分析

系统梳理国土空间总体规划、城市更新专项规划、城市更新片区策划、其他专项规划及城镇详细规划等相关规划对社区用地布局、规模指标、公共设施、历史文化等要求。将上述相关规划中涉及社区的要求进行汇总、比对和整合，识别出其中的强制性要求、引导性要求和潜在的政策空间。

3.1.2相关工作分析

全面了解社区及周边地区近年来已实施或正在实施的各项工作，如老旧小区改造、海绵城市建设、完整社区建设、城市社区嵌入式服务设施、城市一刻钟便民生活圈、文明城市创建等，做好工作衔接，避免重复建设。

3.1.3“好社区”专项体检结果解读

系统梳理“好社区”专项体检报告，重点解读社区在韧性安全、舒适宜居、绿色低碳、智慧赋能、治理高效等维度的需求，将“好社区”专项体检结论作为“好社区”更新实施方案的基础。

3.2设施共建共享分析

突破单一社区行政边界，将分析范围扩展至十五分钟生活圈，系统调查分析生活圈内公共服务设施（养老、托育、文体等）及市政基础设施（停车场、充电桩等）的现状、服务能力及向周边社区居民开放共享的可行性。基于分析结论，研究并提出促进设施跨社区统筹布局、错时共享、协同运营的具体实施路径与操作建议（设施共享的权责分配机制，运营成本分摊等内容）。有效缓解单一社区资源有限、设施不足的约束，挖掘存量资源潜力，实现生活圈内设施资源的规模效益最大化与优化配置。

XXX社区设施共建共享分析（示例）

养老服务（潜力识别）：分析本社区与周边社区的老年人口分布、现有养老设施（日间照料中心、社区食堂）的容量与服务半径。评估通过新建一个区域性养老服务中心，或对现有设施进行功能升级、错时共享，来服务多个社区的可行性。

跨社区统筹布局（具体建议）：建议在街道层面进行公共服务设施的整体规划，将大型、高标准的设施（如综合为老服务中心）布局在交通便利的中心位置，服务周边多个社区；同时在各社区内部设置小微型、嵌入式的服务站点，形成“中心+站点”的服务网络。

3.3深化调查分析

在“好社区”专项体检形成的“本底资源台账”基础上，通过更具针对性的深化调查，根据实际情况，对社区的各方面资源和问题进行精准画像，为后续的“需求—资源”匹配奠定坚实基础。

1.产权与权属调查。通过查阅不动产登记资料、房屋档案等相关资料，并结合现场勘查和对产权人的访谈，核查相关土地和房屋的产权性质、权利人、使用状况等，为后续的权益整合和补偿安置奠定基础。

2.利益相关方访谈。围绕特定主题（养老服务、儿童友好空间、停车管理等），对居民代表、产权单位、在地商户、物业公司等进行深度访谈，理解其核心诉求、利益关切和参与意愿。

3.产业发展潜力分析。根据实际需求，调研社区内及周边的产业现状与发展趋势，挖掘可植入的功能业态。（靠近大学的社区可发展青年创业空间、共享办公；拥有历史建筑的社区可发展文化创意、特色旅游；居民消费能力强的社区可引入精品零售、特色餐饮等新消费场景。）

4.社区治理相关分析。将社区治理问题分为建设类问题（基础设施、公共服务、环境改善等）和管理类问题（组织、协调、监督和执行等），识别社区治理中的薄弱环节。

3.4 更新定位与策略

结合社区实际，明确社区更新的总体定位，基于项目分类，从韧性安全、舒适宜居、绿色低碳、智慧赋能、治理高效等系统的协同分析，制定更新策略。

1.增强社区安全韧性策略

建立健全房屋安全管理机制和房屋全生命周期安全管理制度，构建“属地负责、部门协同”的城镇房屋安全管理工作体系，大力整治既有建筑安全隐患。提升设施安全保障能力，推进基础设施改造升级、安全风险管控和隐患排查治理。加大要素保障力度，提升应急处突基础能力，推进防抗救一体化建设。

2.优化服务设施配置策略

推进既有设施升级改造，补齐便民设施短板，增强设施有效供给。

重点改善居民住房条件，重点开展市政基础设施更新改造，重点完善公共空间和社区公共服务设施布局及规模，提高服务便捷性，重点保障生命安全通道畅通，合理解决停车难问题，明确需要进行社区物业服务升级的居住小区分布，提出物业服务升级原则和主要方式，切实提升社区宜居水平。

3.建设绿色低碳本底策略

有序推进公园绿地建设，因地制宜开展小微空间整治提升，提升绿化覆盖率和环境舒适度。推进社区雨污分流改造，提升生活垃圾分类成效。以不同的更新方式推行不同的低碳更新要求，在社区更新全过程贯彻低碳化的更新理念，建设低碳社区，明确绿建与低碳更新项目和低碳策略，建立绿色改造多元共担机制。

4.打造数字治理新范式策略

强化“智慧+社区”建设，深化新一代信息技术在社区服务和治理中的应用。推进社区基础设施智能化改造，推动社区智慧服务升级，提高智慧服务普惠能力。

5.建立共建共治新机制策略

建立健全参与平台渠道，完善党建引领下的多方议事协调机制。探索城市管理融入社区治理新模式。推进社区服务规范化、标准化，实现“线上线下”高度融合，促进物业服务提质。推动文化融入再生，形成社区文化品格。

3.5功能业态策划

3.5.1业态策划

依据相关规划和职能部门要求，根据社区需求和资源，围绕完善社区功能、发展新质生产力、培育创新创业空间和打造消费新场景，加强与市场主体（运营主体）对接，开展业态和运营策划，提出功能植入、业态提升或产业转型的总体策略与空间布局。明确需要保留、改善、植入等功能类型，重点考虑“一老一小”服务设施、社区食堂、嵌入式养老机构、社区会客厅、便民商业、文化创意空间等与居民生活密切相关的服务业态。

3.5.2资金估算

分析资金来源（中央预算资金、超长期特别国债、专项债券、社会资本、产权房出资、民众自筹、运营收入反哺等），提出政府、市场与居民之间合理共担的资金模式，预估经营性收益和其他收益来源（商业租金、停车费、服务收费、政府运营补贴等），综合分析财务投资回报与资金平衡情况，研判经济可行性。对于公益性、准公益性业态，应重点分析其社会效益。

3.5.3运营前置

按照“肥瘦搭配、远近结合”的原则，注重市场机制作用，鼓励多元主体（政府、市场、社会）参与，推动运营可持续发展。结合社区资源和社区功能业态等，提出更新后各类设施和空间的长期运营管理模式。提出运营主体（政府、国企、社会组织、市场机构或多方合作等）、运营内容、运营模式等内容。鼓励引入专业的社会企业、品牌连锁机构等参与社区服务设施的运营，提升服务质量和可持续性。

3.6匹配需求与资源

3.6.1匹配性分析

将“需求清单”与资源要素进行匹配，分析本底资源台账中是否有资源能够支撑每一项需求。每一项资源对满足特定需求的支撑程度，可采用定量与定性相结合的方法。

XXX社区通过设定评估等级来进行匹配分析（示例）

强匹配（3分）：资源可直接或通过少量投入（如简单装修、设备购置）满足需求。如利用闲置的社区配套用房改造为社区食堂。

中匹配（2分）：资源具备潜力，但需较大投入（如结构改造、大规模投资）或政策协调（如调整规划用途、跨部门审批）方可满足需求。如利用社区公园增设应急避难设施，需要新建配套的物资仓库并制定管理预案。

弱匹配（1分）：资源与需求有一定关联，但转化难度大、技术或经济成本极高。如利用一块面积过小、形状不规则的闲置边角地建设标准化的儿童活动场地。

无匹配（0分）：社区内没有直接或潜在的本底资源可支撑该需求的实现。如社区内无任何可用空间设立社区议事厅。

需求-资源匹配性分析

| 需求清单（示例） | 需求描述 | 需求紧迫性评分 | 关联资源项（来自资源台账） | 匹配度评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 舒适宜居 | 增设社区食堂，解决老年人就餐难 | 紧迫 | 建筑 (闲置社区配套用房A栋一层)、人力 (在地知名餐饮企业B) | 强匹配：有空间、有潜在运营方 |
| 韧性安全 | 增加应急避难场所 | 紧迫 | 空间(社区公园)、空间(学校操场) | 中匹配：有空间，但需完善应急设施和管理预案 |
| 舒适宜居 | 建设儿童友好活动场地 | 紧迫 | 用地 (街角闲置边角地C) | 弱匹配：有土地，但需调整规划用途 |
| 治理高效 | 设立社区议事厅 | 一般 | 无直接对应空间资源 | 无匹配：需创造空间资源 |

3.6.2资源缺口识别与匹配路径分析

对于无法通过存量资源满足的需求，识别为资源缺口。针对缺口，分析并通过以下路径寻求解决方案：

1.空间资源创造。通过存量建筑功能置换、用途兼容、容积率奖励、利用地下空间或屋顶空间等方式，挖掘新空间。

2.政策资源创造。通过积极向上级部门争取“一事一议”的创新政策支持，简化审批流程、放宽土地用途限制等；与周边社区协商，共享设施资源。

3.资金资源创造。探索多种投融资模式，引入社会资本进行一体化投资运营等方式，解决资金瓶颈。

4.人力资源创造。通过培育社区营造团队、引入专业运营商、成立专业运营公司、链接高校智力资源等方式充实人力资源。

XXX社区养老服务存在资源缺口（示例）

针对缺口，分析并通过以下路径寻求解决方案：

- 1.政策突破。向规划部门申请，利用社区周边待开发的政府储备用地，或调整相邻地块的规划指标，专门划拨用地建设区域性养老服务中心。

- 2.市场合作。引入有经验的社会资本（养老产业运营商），由其出资对社区内一栋旧有物业（如招待所、旧办公楼）进行整体租赁和适老化改造，升级为嵌入式养老机构。

- 3.服务整合。若空间实在无法解决，则从“设施养老”转向“服务养老”。整合社区内现有的专业人力资源（如退休医护人员、社工），并引入专业的居家养老服务机构，大力发展上门助餐、助浴、助医等居家养老服务，将资源投入到服务体系建设上。

3.7生成资源清单

通过匹配性分析和资源创造，将匹配度为“强匹配”和“中匹配”的需求，以及那些虽然为“弱匹配”或“无匹配”但已找到清晰资源创造路径的需求，优先列入资源清单，形成更新项目的核心内容。

该清单是更新项目从“策划”走向“设计”的直接依据。资源清单必须清晰地列出其所对应的“需求描述”，以及支撑其解决的、已经确认或明确获取路径的空间资源、资金资源、政策资源（可依据的具体政策条款）和人力资源（明确的牵头单位、潜在的合作伙伴）。

XXX社区资源清单（示例）

“需求—资源”匹配分析中，“养老需求-闲置社区配套用房A栋”被评为“强匹配”。在“资源清单”中生成一个明确的项目—“利用A栋配套用房一层，引入B餐饮企业合作，建设社区嵌入式养老服务中心（含社区食堂与日间照料中心）”。该项目因其需求迫切、资源明确、模式清晰，将被列为一期优先实施项目。

XX社区资源清单一览表（示例）

| 序号 | 任务分类 |  | 需求内容 |  | 更新资源 |  |  | 是否具备实施条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属工程 | 对应板块 | 需求描述 | 紧迫程度 | 空间资源 | 资金保障 | 工作力量 |  |
| 1 | 设施提升工程 | 补齐便民设施短板 | 合理选址，增设电动自行车集中停放场所 | 紧迫/一般 | XX小区内X栋房屋旁空地 | XX充电设施运营单位垫资XX万元，建设xx个自行车充电停放车位 | / | 是/否 |
| 2 | 设施提升工程 | 完善公共服务配套 | 扩建社区养老服务设施面积 | 紧迫/一般 | XX路与XX路交叉口XXX㎡空地 | 1.发改部门“社区嵌入式养老机构建设”专项资金提供XXX万元支持。 2.XXX养老服务机构出资XX万元用于装饰装修。 | XXX养老服务机构负责后期运营管理 | 是/否 |
| 3 | 治理强基工程 | 融入社区文化底蕴 | 增设城市书房 | 紧迫/一般 | XX路XX号XX有限公司临街空置店面 | 区政府财政资金支持XX万元用于房屋装饰装修。 | 文旅部门协调志愿者或工作人员负责城市书房日常维护 | 是/否 |
| 4 | 治理强基工程 | 促进物业服务提质 | 无物业小区选聘物业服务企业 | 紧迫/一般 | XX小区内X栋房屋旁现存空置房屋可用于物业房屋用房 | 1.市财政对无物业小区选聘物业服务企业项目，前三年提供0.3元/月*平方米补贴 2.区财政对XX小区提供XX万元资金用于完善绿化、路面、道闸等设施 | XX街道、住建部门协调召开业主大会选聘物业服务企业事宜 | 是/否 |
| 填表说明：1.“空间资源”一栏，须明确具体空间位置、面积、产权人等信息。 2.“资金保障”一栏，须明确资金具体来源和资金金额。 3.“工作力量”一栏，须明确具体支持单位或部门，支持事项。 4.“是否具备实施条件”一栏，须结合“需求内容”和资源匹配情况科学判别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.“好社区”更新方案

4.1“好社区”更新目标

根据社区更新策略，以定性定量相结合的方式，因地制宜、分区分策提出各项工程的具体更新目标。更新目标应结合社区的资源禀赋、功能需求、居民诉求及政策导向，形成科学、可行、可操作的更新目标体系。

4.2“好社区”建设内容

围绕《江西省推进“好社区”建设实施方案》提出的机制改革、韧性增强、设施提升、绿色发展、智慧赋能、治理强基等“六大工程”，结合社区实际需求，细化具体的建设内容。

针对设施建设类问题，通过政府投资、申请专项债、引入社会资本等方式解决。针对社区管理类问题，着眼于长效机制建设。

4.3“好社区”更新总体布局

围绕社区更新目标，结合社区的功能业态策划、资源情况、项目更新意向等，确定总体布局方案，明确各类功能用房及设施的具体位置、建设规模及功能配置等；明确需求与资源匹配上的项目的保留、改造、拆除、新建具体范围及建筑面积，明确改造部分的具体措施以及产权变更情况等。在空间布局上，可预留少量功能待定的“弹性空间”，未来可根据社区发展和新出现的需求，再行确定其具体用途。

4.4其他专项设计

根据需要，可编制既有建筑、设施配套、场地环境、交通系统、地下空间利用、历史文化保护等专项设计，深化和细化总体布局方案。

4.5社区风貌指引

对社区的空间、建筑、街道、景观、标识等风貌要素提出控制性或引导性要求。包括整体空间、慢行系统和景观环境等风貌要求，建筑立面的体量、色彩、材质、风格的风貌要求等，营造整体和谐、富有特色和适应老年、儿童、青年等群众需求的社区形象。

社区内涉及文物保护单位、未定级不可移动文物、历史建筑、历史风貌区、古树名木等，需明确保护范围，并对城市空间、建筑风貌、保护措施等提出建议。

4.6资金筹措

在策划分析的基础上，对总体布局进行详细的经济可行性分析。构建“政府投资、居民出资、社会力量支持、专业机构投入”的多元化资金筹措渠道，提出项目改造资金筹措方式（中央预算内投资、中央财政专项资金、地方财政资金、专项债券、专项借款、政策性贷款、自有资金、社会资金等）、比例及规模。测算项目成本，制定项目资金平衡方案，说明项目经济平衡情况。

4.7运营模式

测算项目改造后运营维护相关费用。提出改造后运营主体、资产管理、收益分配等内容，明确各方权利义务，提出运营主体的职责分工、资产归属与管理机制，提出运营监管要求。

不同的可持续的运营模式（示例）

1.政府主导型：适用于纯公益性的基础服务设施。

2.委托运营型：将专业性较强的设施（如养老、托育）委托给专业机构运营。

3.社区自持型：由社区居委会或社区资产管理公司自主运营部分有收益的商业空间。

4.居民自治型：鼓励居民自治组织管理社区活动室等公共空间。

4.8生成项目清单

“项目清单”是项目入库和审批的直接依据，经过方案设计和可行性验证后，形成“项目清单”。应包含项目所属工程、对应板块、需求程度、项目名称、项目位置、建设内容、项目投资总额和资金来源、项目建设时序、责任部门等。

协助街道、社区将最终确定的项目清单按程序申报纳入市、县（区）城市更新项目库或相关行业主管部门的项目储备库，为争取年度计划和资金支持提供基础。

4.9实施计划

为保障项目有序落地，需制定科学的实施计划。

4.9.1分期安排

根据项目的轻重缓急、资金平衡情况和建设难易程度，将项目清单中的项目划分为不同实施阶段，明确项目分年度计划。

可遵循“安全底线优先、资源要素筛选、产权复杂度预判、居民意愿兜底”等优先原则。

首先是需求紧迫性，底线安全类项目优先启动。其次是资源可行性，以社区资源供给度作为可行性判断依据。从资金供给来看，已有明确政策资金支持的项目优先；从经济可行性来看，对具备一定收益前景的项目进行回报率测算，吸引社会资本；从产权状况来看，产权关系清晰、主体明确的项目易于推进；从居民意愿来看，居民改造意愿强烈且条件成熟的项目优先启动。

XX社区项目分期安排一览表（示例）

| 时序阶段 | 划分原则 | 匹配度评估等级 |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 安全底线优先+资源供给充足 | 强匹配：需求紧迫（危旧房）+资源供给充足（如手续齐全的闲置地） |
| 2026年 | 经济可行（回报率较高）+产权是否清晰 | 中匹配：需求紧迫（品质提升）+资源供给较充足（有闲置的用地用房或资金或政策支持） |
| 2027年 | 复杂产权/长周期优化 | 弱匹配或无匹配：需求一般+资源供给有缺口 |

4.9.2弹性优化

考虑到社区更新工作的长期性和复杂性，实施计划应具备一定的弹性。

允许根据实施过程中出现的政策变化、资金到位情况和居民新的需求，对项目库和实施时序进行适度优化调整。

通过社区更新议事协调平台，定期（如每半年或每年）收集居民反馈、评估实施效果，对后续项目进行动态微调。方案的调整应再次征求居民意见，并履行相应的报备程序。

XXX社区更新实施方案（示例）

项目清单中的“社区安全及消防设施改造（项目编号A01）”、“排水管网修复（项目编号A02）”及“社区养老服务站建设（项目编号B01）”等项目，被列为“必建类”项目，需在第一期内优先保障实施。而“社区入口艺术装置（项目编号C03）”、“屋顶花园二期（项目编号C05）”等项目被列为“提升类”项目，其实施与否及实施标准，将视第一期项目完成后剩余资金、新增社会赞助以及居民后续满意度评估结果而定。

本方案的实施接受“好社区”建设工作专班和居民代表的共同监督。在实施过程中，若出现以下情况之一，可由街道办事处或实施主体提请启动方案弹性优化程序：

1.项目总投资或关键分项投资估算偏差超过20%；

2.核心项目因不可抗力无法按原计划实施，需要替代方案；

3.在项目公示或实施过程中，收到超过三分之二已登记居民代表联名提出的重大修改建议。

4.启动优化程序后，应重新组织居民议事会，对调整内容进行公示，且调整方案履行相应的审批程序。

XX社区更新项目清单一览表（示例）

| 序号 | 任务分类 |  | 需求内容 |  | 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属工程 | 对应板块 | 需求描述 | 需求程度 | 项目名称 | 项目位置 | 项目内容 |  |  |  | 建设时序 | XX年预计投资比例（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设内容 | 项目总投资 （万元） | 其中：财政资金 （万元） | 其中：社会资金 （万元） |  |  |  |
| 1 | 设施提升工程 | 补齐便民设施短板 | 合理选址，增设电动自行车集中停放场所 | 紧迫/一般 | XX小区电动自行车集中充电场所建设项目 | XX小区内X栋房屋旁空地 | 新增电动自行车充电停放车位XXX个 | XXX | XXX | XXX | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 2 | 设施提升工程 | 完善公共服务配套 | 扩建社区养老服务设施面积 | 紧迫/一般 | XX社区养老服务中心扩建项目 | XX路与XX路交叉口XXX㎡空地 | XXXX | XXX | XXX | XXX | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 3 | 治理强基工程 | 融入社区文化底蕴 | 增设城市书房 | 紧迫/一般 | XX社区城市书房建设项目 | XX路XX号XX有限公司临街空置店面 | XXXX | XXX | XXX | XXX | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 4 | 治理强基工程 | 促进物业服务提质 | 无物业小区选聘物业服务企业 | 紧迫/一般 | XX小区选聘物业服务企业工作 | XX小区 | XX小区总建筑面积 | / | / | / | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 填表说明：1.如非施工项目，项目内容可酌情填写相关工作要求。 2.可以确定建设规模和项目金额的项目，请填写具体数据，注意“㎡”、“万元”等单位要求。 3.项目内容一栏中，财政资金+社区资金=项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.实施保障建议

5.1推进机制

市、县（区）“好社区”工作专班统筹各成员单位，协调解决更新过程中的重大问题。街道负责具体项目的组织协调和落地实施。鼓励引导产权人、企业、专业人士、居民等多元主体参与“好社区”更新实施方案的编制、实施与监管全过程，形成“政府引导、市场运作、公众参与”的良好格局。

5.2政策机制

为保障“好社区”建设工作的顺利推进，需在土地利用、产权处置、历史文化保护、资金统筹、规划管理等方面建立配套政策与机制支持。

5.2.1审批程序

“好社区”更新实施方案由区、县人民政府指定机构或项目实施主体组织编制，报区、县住房城乡建设主管部门审查后报同级人民政府审定后实施，必要时，区、县住房城乡建设部门可以会同有关部门开展联合审查。实施主体根据实施方案审查意见，向社区的市、县（市、区）人民政府有关部门申请办理投资、用地、规划、建设、运营等行政许可或者备案。

5.2.2详细规划调整建议

在保障公共利益的前提下，对确需进行规划调整的用地，在地块划分、用地性质、开发强度、公共服务设施、市政工程设施、地下空间开发等控制指标方面提出优化调整建议。经批准的“好社区”更新实施方案作为项目实施的重要依据，涉及规划调整的应依法同步启动（控制性）详细规划局部调整方案的编制。

5.2.3实施主体

“好社区”更新项目实施主体可由街道办事处、区级政府指定的平台公司、房地产开发企业、社会资本方、居民自治组织等多元主体构成。鼓励探索“社区居委会+平台公司+运营单位”等多元联合实施模式，明确各方职责分工，推动项目在编制、资金筹措、建设管理、运营维护等方面形成合力，提升项目实施效率与可持续性。

6.成果形式

6.1成果构成

“好社区”更新实施方案成果应包括规划（方案）文本、图件、其他支撑材料及数据库。

1.文本中应包括社区基本情况、相关规划分析、相关工作分析、更新策划、更新方案等内容。文本中重要表格应包括资源清单表、项目清单表等。

2.图件应包括但不限于社区建设基础图、需求分析图、更新资源图、业态策划图、更新总体布局方案图、更新项目分布图等图纸。

3.其他支撑材料包括相关利益主体协商情况、评审意见等。

4.数据库满足纳入一张图管理要求。

**社区更新实施方案提纲 (参考) 第一章 发展背景 第一节 发展基础 说明规划范围内人口、用地、建筑、历史文化、业态、公共设施、公共空间等现状情况以及相关工作基础。 第二节 发展趋势 分析国土空间总体规划、城市更新专项规划、城市更新片区策划、其他专项规划及城镇详细规划等相关规划对社区用地布局、规模指标、公共设施、历史文化等要求。 第三节 “好社区”专项体检结果解读 系统分析专项体检报告，重点解读社区在韧性安全、舒适宜居、绿色低碳、智慧赋能、治理高效等维度的需求和社区本底资源台账。 - 第二章 更新策划 第一节 设施共建共享分析 分析本社区与周边社区在公共服务设施（养老、托育、文体等）、市政基础设施（停车场、充电桩等）等方面的共建共享潜力。 第二节 “好社区”深化调查分析 在“好社区”专项体检形成的“本底资源台账”基础上，通过更具针对性的深化调查，根据实际情况，对社区的各方面资源和问题进行精准画像。 第三节 更新策略 结合社区实际，提出社区更新策略。 第四节 功能业态策划 提出功能植入、业态提升或产业转型的总体策划。明确需要保留、改善、植入等功能类型。 第五节 需求与资源匹配性分析 - 将“需求清单”与资源要素进行匹配，分析本底资源台账中是否有资源能够支撑。 - 第六节 资源清单 - 第三章 更新方案 第一节 更新目标 阐述社区更新目标。 第二节 更新总体布局 通过设计，展现社区更新内容及效果，包括但不限于以下内容：根据需要开展建筑、设施配套、场地环境、交通系统、地下空间利用、历史文化保护等详细设计。 第三节 资金测算 第四节 项目清单 详细说明“项目清单”，包含项目所属工程、对应板块、需求程度、项目名称、项目位置、建设内容、项目投资总额和资金来源、项目建设时序、责任部门等。 第五节 实施计划 提出项目的实施安排。 第四章 保障措施 提出工作体制机制、要素保障和政策创新等方面的保障措施。 第节 工作机制 组织编制单位应建立多元主体全过程、实质性、高效率的参与机制，充分发挥政府、市场和社会各方的积极性，促进合作共赢，推进治理创新。 - 要素保障 详细规划调整建议。研究论证详细规划调整必要性，提出规划调整建议，提出详细规划调整后用地性质、开发强度、公共服务设施、市政工程设施等内容。 - 政策建议 根据城市更新的相关政策，结合社区的实施机制和市场需求，提出适配的财政、金融、建筑等方面的政策细化建议。 附表1：资源清单一览表 附表2：项目清单一览表 附表3：其他（各社区根据自身情况增加） 附图：应包括社区基础图、社区需求分析图、社区更新资源图、功能业态策划图、社区更新总体布局方案图、社区更新项目分布图等图纸，详见支撑成果图纸目录。 附件：“好社区”专项体检报告 支撑果图纸目录 序**号; 类型; 图纸名称; 表达内容; 备注. 1; “好社区”基础图; 更新范围图; 明确“好社区”更新实施范围和研究范围。; 所有图纸均需提供高清晰度JPG图片。其中，用地分布图和项目分布图还需提供大地2000坐标系（CGCS2000）shp格式矢量数据。. 建设现状图; 规划范围内用地现状和建设现状等。可根据情况分开绘制。. 各类设施现状图; 明确规划范围内道路交通、道路照明、环境卫生、管线、能源等市政设施，社区级及以上级别的教育、医疗卫生、文化、体育、养老等公共服务设施和公共活动空间的数量、面积以及分布情况等内容。可根据情况分开绘制。. 2; “好社区”需求分析图; xx维度需求分析图; 明确规划范围内韧性安全、舒适宜居、绿色低碳、智慧赋能、治理服务各维度的需求内容、需求程度。可根据情况分开绘制。. 3; “好社区”更新资源图; 资源策划图; 明确规划范围内可创新的“空间资源”规模及分布情况。. 资源识别图; 明确社区范围内匹配上社区需求的社区资源的规模及分布情况。. 4; “好社区”更新功能业态策划图; 功能业态策划图（可选择性开展）; 提出功能植入、业态提升或产业转型的总体策略与空间布局。明确需要保留、改善、植入等功能类型，重点考虑“一老一小”服务设施、社区食堂、嵌入式养老机构、社区会客厅、便民商业、文化创意空间等与居民生活密切相关的服务业态。. 5; “好社区”更新总体布局方案图; 更新总体布局图; 绘制“好社区”更新总体布局方案，明确各类功能用房及设施的具体位置、建设规模及功能配置等；明确项目保留、改造、拆除、新建的具体范围及建筑面积，明确改造部分的具体措施以及产权变更情况。. 其他专项设计图; 根据需要，编制既有建筑、设施配套、场地环境、交通系统、地下空间利用、历史文化保护等专项设计。. 6; “好社区”更新项目分布图; xx工程更新项目分布图; 规划范围内韧性增强、设施提升、绿色发展、智慧赋能、治理强基工程更新项目分布图，包括项目名称、项目位置、项目建设时序等。可根据情况分开绘制。.

6.2成果要求

成果形式包括书面成果和电子数据成果。

1.书面成果采用双面打印的A4或A3幅面纸张，打印合订成册；其中图件按整比例采用单面打印的A3幅面纸张。

2.电子数据成果的文本正文采用word格式或pdf格式；图件采用dwg和jpg格式，并符合相关审查、审批部门有关成果电子报批和管理的格式要求。

3.数据库成果采用shp格式，满足纳入一张图管理的格式要求。

6.3主要表格

表1：XX社区资源清单一览表

| 序号 | 任务分类 |  | 需求内容 |  | 更新资源 |  |  | 是否具备实施条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属工程 | 对应板块 | 需求描述 | 紧迫程度 | 空间资源 | 资金保障 | 工作力量 |  |
| 1 | 设施提升工程 | 补齐便民设施短板 | 合理选址，增设电动自行车集中停放场所 | 紧迫/一般 | XX小区内X栋房屋旁空地 | XX充电设施运营单位垫资XX万元，建设xx个自行车充电停放车位 | / | 是/否 |
| 2 | 设施提升工程 | 完善公共服务配套 | 扩建社区养老服务设施面积 | 紧迫/一般 | XX路与XX路交叉口XXX㎡空地 | 1.发改部门“社区嵌入式养老机构建设”专项资金提供XXX万元支持。 2.XXX养老服务机构出资XX万元用于装饰装修。 | XXX养老服务机构负责后期运营管理 | 是/否 |
| 3 | 治理强基工程 | 融入社区文化底蕴 | 增设城市书房 | 紧迫/一般 | XX路XX号XX有限公司临街空置店面 | 1.区政府财政资金支持XX万元用于房屋装饰装修。 2.由文化和旅游发展专项资金保障后续租金，按XXXX元/月支付。 | 文旅部门协调志愿者或工作人员负责城市书房日常维护 | 是/否 |
| 4 | 治理强基工程 | 促进物业服务提质 | 无物业小区选聘物业服务企业 | 紧迫/一般 | XX小区内X栋房屋旁现存空置房屋可用于物业房屋用房 | 1.市财政对无物业小区选聘物业服务企业项目，前三年提供0.3元/月*平方米补贴 2.区财政对XX小区提供XX万元资金用于完善绿化、路面、道闸等设施 | XX街道、住建部门协调召开业主大会选聘物业服务企业事宜 | 是/否 |
| 填表说明：1.“空间资源”一栏，须明确具体空间位置、面积、产权人等信息。 2.“资金保障”一栏，须明确资金具体来源和资金金额。 3.“工作力量”一栏，须明确具体支持单位或部门，支持事项。 4.“是否具备实施条件”一栏，须结合“需求内容”和资源匹配情况科学判别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2：XX社区更新项目清单一览表

| 序号 | 任务分类 |  | 需求内容 |  | 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所属工程 | 对应板块 | 需求描述 | 需求程度 | 项目名称 | 项目位置 | 项目内容 |  |  |  | 建设时序 | XX年预计投资比例（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建设内容 | 项目总投资 （万元） | 其中：财政资金 （万元） | 其中：社会资金 （万元） |  |  |  |
| 1 | 设施提升工程 | 补齐便民设施短板 | 合理选址，增设电动自行车集中停放场所 | 紧迫/一般 | XX小区电动自行车集中充电场所建设项目 | XX小区内X栋房屋旁空地 | 新增电动自行车充电停放车位XXX个 | XXX | XXX | XXX | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 2 | 设施提升工程 | 完善公共服务配套 | 扩建社区养老服务设施面积 | 紧迫/一般 | XX社区养老服务中心扩建项目 | XX路与XX路交叉口XXX㎡空地 | XXXX | XXX | XXX | XXX | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 3 | 治理强基工程 | 融入社区文化底蕴 | 增设城市书房 | 紧迫/一般 | XX社区城市书房建设项目 | XX路XX号XX有限公司临街空置店面 | XXXX | XXX | XXX | XXX | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 4 | 治理强基工程 | 促进物业服务提质 | 无物业小区选聘物业服务企业 | 紧迫/一般 | XX小区选聘物业服务企业工作 | XX小区 | XX小区总建筑面积 | / | / | / | xx年xx月-xx年xx月 | XX% | xx部门/XX街道/XX区政府 |
| 填表说明：1.如非施工项目，项目内容可酌情填写相关工作要求。 2.可以确定建设规模和项目金额的项目，请填写具体数据，注意“㎡”、“万元”等单位要求。 3.项目内容一栏中，财政资金+社区资金=项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.附录 社区更新案例

7.1公众参与创新案例

7.1.1上海“社区规划师”制度

上海“社区规划师”制度是响应“人民城市”理念的重要创新，通过专业力量下沉社区，促进城市更新与基层治理深度融合，实现共建共治共享。该制度是搭建政府、专家与居民共建共治桥梁，提升社区环境品质、增强居民参与度、壮大专业人才队伍，并解决权责边界模糊、激励机制不足等挑战，最终实现社区美好生活愿景和超大城市治理创新的举措。

上海构建了“总体规划—专项规划—行动计划—区级办法”的分层政策体系，确保制度实施的系统性和灵活性。《上海总规（2017-2035）》和《城乡社区服务体系建设“十四五”规划》强调社区规划师在15分钟社区生活圈中的技术支撑作用。《上海市城市更新条例》正式确立社区规划师制度，要求发挥其在技术咨询、公众协调等方面的作用。

社区规划师的角色根植于“上下结合、左右贯通、五社联动”治理机制，以街镇为推进主体，向上连接政府部门，向下协同居委、社区组织、在地企业及社会资源。核心职能分为五个方面：编制规划与计划，编制社区规划蓝图和年度行动计划；提供专业咨询，为社区发展决策和更新方案提供建议；设计把控与审查，协助统筹设计方案，提出优化要求；协调实施与管理，跟踪项目落地，协调各方；推动公众参与，宣传政策，组织活动，赋能社区。

‌7.1.2 重庆“三师”进社区

2022年1月，重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市规划和自然资源局、重庆市教育委员会、重庆市民政局、重庆市人力资源和社会保障局联合颁布了《重庆市规划师、建筑师、工程师助力共创高品质生活社区行动方案》，提出以全面推动规划师、建筑师、工程师(以下简称“三师”)进社区为抓手，促进“三师”深入基层、扎根社区、服务群众，充分发挥专业技术优势，助力共创高品质生活社区，并于4月发布《重庆市规划师、建筑师、工程师助力创建高品质生活社区行动工作细则(试行)》(以下简称《细则》)，从此重庆市在全市层面全面推进“三师进社区”行动。

依据《细则》，“三师”从申请到入职的全流程工作皆纳入全市统筹与统一信息化管理。《细则》明确了人员招募、权利义务、工作内容与流程等方面的规定。“三师”进社区主要工作包括：向社区居民宣讲城市及社区规划建设有关政策，宣传绿色低碳生活新理念，深入开展实地调研、建设工程立项咨询、规划设计方案咨询、建设效果评价评估等。“三师”深入开展实地调研，熟悉社区房屋、设施、场地、居民、历史、文化等各项基本情况，分析社区在设施和服务等方面的短板；倾听收集居民意见诉求，及时向相关部门、建设单位、设计单位反馈，推动居民需求落地转化。“三师”需在数字化管理平台注册申报，由市管理部门审核入库，随后各区县根据具体需求进行公开招募或定向邀请，双方互相选择并签订服务协议(通常为三年)后方可开展相关工作；“三师”享有资料优先获取权利与多项评优倾斜，需履行保密协议与各项工作义务，根据专业侧重不同，“三师”的具体工作内容略有差异。自2022年开展“三师”进社区行动以来，重庆市已有2539名“三师”注册，成功匹配1928个社区，进社区服务数万人次，实现区县全覆盖，助推好房子、好小区、好社区、好城市建设。如民主村片区城市更新项目一期工程从前期调研、规划设计到建设施工，就先后凝聚了近20名“三师”的专业智慧。更新过程中，坚持“听民意、解民忧、疏民怨、惠民众”，开展“三师进社区”活动，探索运用“三师驻场调研”“市民医生”“居民议事堂”等多种形式的“社区规划建设工具箱”，让每一位居民都能参与社区更新建设方案的制定，为治理社区建言献策。经过居民决议、区级决策等流程，合理区分先后缓急，将设计方案逐步转化为违建拆除、建筑外墙整治、道路改扩建、水电气改造，增设停车位、文化休闲设施、体育健身设施、无障碍设施、“一老一小”社区配套设施、社区服务中心等项目库，并对实施项目进行监督管理，确保建设进度与质量。一期实施后，开展设计复盘、居民考评、商户共商等后续举措，系统性评估实施结果，为后续更新建设、形成长效运营机制提供支撑。

7.2历史文化活化利用案例

7.2.1广州永庆坊

恩宁路位于中国广州市荔湾区，东起宝华路，西北至多宝路与龙津西路相接。它诞生于1931年，路面可以并排行八顶大轿，被誉为“广州最美老街”。恩宁路历史文化街区是广州26片街区之一，恩宁路骑楼街(640米)与龙津西路、第十甫、上下九步行街骑楼连接，成为全市最长最完整的骑楼街(总长度2.3公里)。

永庆坊位于恩宁路北侧，临近粤剧博物馆及西关培正小学，区内有骑楼、竹筒屋以及李小龙故居等历史建筑。场地内具有浓郁的岭南风情和西关文化特色。占地面积约7800平方米，政府已收回产权面积约7200平方米，为恩宁路项目的起步区。

恩宁路历史文化街区作为广州市26片历史文化街区中的第一个进入更新实施的街区项目，采用绣花功夫，从全流程规划的角度，对广州历史街区保护及活化利用进行了一次积极实践，是广州实现老城市新活力的重要项目。街区保护规划范围：16公顷；微改造范围：11.37公顷；实施方案设计范围：6.6公顷。

本着“保护历史建筑，打造历史文化保护街区，改善人民群众生活条件”的宗旨，广州市委、市政府于2007年决定将恩宁路地块作为广州市实施危破房连片改造的试点之一。由于在动迁过程中发现较多的历史文化资源，恩宁路改造也展示着旧城改造从经济平衡到文化传承的价值转变，市政府听取各方意见，决定在2012年暂停拆迁。

同时，为了给广州旧城区再发展注入新的活力，重现岭南文化辉煌，政府在2012年对恩宁涌(荔枝湾涌三期)“揭盖复涌”并启动粤剧艺术博物馆项目建设。粤剧博物馆于2016年6月完成布展并正式对外开放，成为了恩宁路的新地标。2019年9月30日完成示范段、骑楼段、滨河段、粤博东与粤博西段的主体工程，规划总用地面积4.06万平方米，总经营面积1.80万平方米。2021年7月完成多宝段、吉祥段、金声段，规划总用地面积6.34万平方米，总经营面积3.98万平方米。

项目改造模式创新采取“政府主导、企业承办、居民参与”的模式推进：

1.政府主导，在初期“大拆大建”与“减量规划”阶段，政府完成永庆片区房屋征收与拆迁，除12户居民外，政府拥有该片区所有房屋和土地所有权。在永庆坊“微改造”模式中，政府建立起包含“引入社会资本”“搭建协商平台”“保障公共利益”等内容的主导机制；

2.企业承办，根据政府与企业签订的BOT协议，“微改造”建设结束后，万科享有15年运营期。期间，万科物业统一管理永庆坊服务中心，享有入驻企业招商、管理及活动策划等权限。

3.居民参与，居民可通过多种途径参与地区更新：一是在遵循相关规划要求下自行改造住屋；二是将物业出租给开发商运营或自行出租获收益；三是由政府征收，居民获资金与置换居住空间。

7.2.2景德镇陶溪川文创街区

景德镇有深厚历史文化基础和较完善的陶瓷生产系统，还有大量废弃厂房、厚重的陶瓷加工遗迹及诸多历史故事。陶溪川在原有工业基础上叠加“旅游+文化”升级，打造成适应发展需求的文化产业园区。

陶溪川文创街区是陶溪川·CHINA坊的先行启动项目，位于景德镇东城区，总体规划2平方公里；陶溪川·CHINA坊产业园区总建筑面积8.9万平方米，涵盖22栋老厂房以及166亩土地。

陶溪川·CHINA坊并非单纯的工业厂房改造项目，而是一个复合型项目；当中既有老工厂搬迁，又有棚户区改造；既是产业转型升级、发展文化创意产业，又是新型城镇化，是以工业遗产活化利用为核心的城市更新运动。

景德镇陶溪川的活化利用工作方法，本质是以“工业遗产保护+创意产业赋能+社群生态营造”为核心的三维模式，通过以下路径实现可持续再生：

- 1.遗产保护与空间重构：保留22栋老厂房、煤烧隧道窑等工业遗存，修复烟囱、水塔、老标语等历史元素，通过“结构改造、功能再造、文化塑造、环境营造”，将废弃车间转变为美术馆、博物馆、创客空间等混合业态，构建“坦诚真实”的工业记忆场域。

- 2.产业生态闭环构建：打造“设计—生产—销售”全链条，设立邑空间双创平台免费提供摊位孵化青年创客（累计注册品牌 2700 余个），同时建立陶溪川线上旗舰店、直播基地，打通“线下市集+ 线上电商+直播带货”三维渠道，形成产业自循环。

- 3.文化活动与社群激活：以三大品牌市集（周末创意市集、双月陶然集、年度春秋大集）为核心载体，每年举办近400场活动（如艺术展览、音乐演出、非遗研学），吸引全球艺术家与1.5万“景漂”创客扎根，通过动态准入与优胜劣汰机制维系社群创造力。

- 4.跨界融合与数字赋能：引入区块链、AR技术实现陶瓷数字确权，开发“物理实体+数字权益”复合产品；联合故宫、世园会等外部机构拓展文旅场景，推动陶瓷从工艺收藏向数字资产升维。

- 通过一系列的改造设计活化，景德镇陶溪川于2024年游客量超千万人次，成为国家级夜间文旅消费集聚区，印证“工业遗产活态转化—文化内容持续造血—青年社群长效反哺”的创新范式。

7.3 投融资模式创新案例

7.3.1 北京劲松北社区

2018年，北京劲松北社区开启了首个由社会资本参与改造老旧小区的试点。劲松北社区位于北京市朝阳区劲松街道，作为北京早期建成的社区，总占地约26公顷，总户数约4100户，是1978年建成的第一批成建制小区。大部分住宅原为单位公房，有10%为商品房。43栋居民楼主要分为劲松一区及劲松二区。其中60岁以上老年人口占比超36%，独居老人占比52%，配套设施不足，生活服务便利性差，居民对加装电梯、完善无障碍设施、丰富便民服务、提升社区环境等呼声很高。同时，杂乱的社区面貌与城市核心的成熟生活区定位有较大的差距。

为改善社区配套功能落后的现状，2018年7月，由社区所在的劲松街道牵头，从社区居民真实诉求出发，区委办局全力支持，搭建区委办局、街道办事处、居委会、社会单位及居民代表的五方联动的工作平台。街道与社会单位愿景集团签订为期20年的改造和运营协议：企业以3000万元资金参与劲松北社区一、二小区的改造，完成后以小区公共空间和设施的经营权作为投资回报。项目于2019年8月改造完成。

该项目核心是，在不改变物业产权的前提下，社会资本投资对社区进行改造，从而获得小区公共空间和设施的经营权作为回报。在北京市朝阳区政府和劲松街道授权下，企业获得了改造而来的商店、餐厅和社区服务中心等空间的长期运营权。

着手改造前，企业和居委会共发放2380份调查问卷，调研居民需求。将原小区的车棚改为需求度高的社区食堂，企业以低于市场价的场租，引入其他市场主体经营。物业方面，劲松北社区过去只有基础服务，由居委会负责，依赖街道财政支持，如今，物业由专业公司负责。2018年改造后，物业费至今未涨，且低于市场价，低层0.43元/平方米，高层是1.42元/平方米。小区内有专门的物业服务中心、垃圾清洁站、快递提货室，每个路口都配有保安和保洁。

同时企业的前期投入也逐渐产生收益，目前劲松社区改造项目收益约为627万元/年，其收益主要体现于两方面：

- 1.服务管理收益，主要是基本物业管理收益，约143万元/年，进入运营成熟期后为200万元/年，以及便利服务及商业等收益约30万元/年。

- 2.设施经营类收益，包含存量用房改造后的租金及停车管理费。600余个停车位年收益110万元。存量用房租金收益约267万元/年，其中包括商业性的店面、半商业半公益的美好邻里食堂以及公益性的社区公共活动空间等。

“劲松模式”并不属于赚快钱模式，而是需要依靠后期运营提升收益率，形成老旧小区改造“微利可持续”的市场化机制。劲松试点探索出了一条“区级统筹，街乡主导，社区协调，居民议事，企业运作”的“五方联动”机制，由区级部门领导，区委办局、街道办事处、居委会、社会单位和企业代表五方联动，共同推进社区综合整治。

7.4 长效运营机制案例

7.4.1 杭州翠苑一区社区

翠苑一区社区位于浙江省杭州市西湖区翠苑街道，始建于1984年，是典型的老旧小区，存在环境秩序混乱、缺乏公共配套等问题。为此西湖区全面启动翠苑一区社区的完整社区试点建设，探索“党建+数字化”机制、试点“大物业”改革、创新停车模式，破解基层治理难题；针对“一老一小”比例高、服务资源和空间有限的问题，通过改扩建、维修改造、功能置换等方式，进行资源整合，打造“珠链式”民生综合体全人群、全周期、全链条的民生服务。

针对社区管理难问题，翠苑一区社区试点“大物业”改革模式，探索物业服务、民生综合体、数字化生态三位一体运营模式。通过党建联建、数字赋能等，在不增加居民负担的情况下，将社区事务“打包”给一家物业服务企业统一运营管理、平衡资金，提供应急保障等10项品质服务，实现从社区“小物管”到街区“大物管”、从社区物业服务提供者到城市生活服务提供者、从社区物业管理队伍到街道社区基层治理队伍的转变。

原社区管理中的“一人一岗一职”变成“一人多岗多职”，整合政府资源和辖区单位资源，建立机动队，实现片区内专家共享、资源共享；开发翠苑一区小程序，覆盖基础物业、生活服务、公共民生、社区政务等多方面内容，可进行线上议事、报事报修、调查问卷、活动预告预约、社团报名等，提升社群凝聚力。以“平台+管家”集成物业服务模式，吸引社会力量和社会资本参与，推进社区公共设施和便民服务的市场化运营和专业化管理。

创新停车模式，通过“挖掘增量、盘活存量”的方式，对道路进行提升改造，规整边角的绿化，社区车位增至近800个，与现有车辆基本持平。利用数字化手段智能引导泊车，实行“一进三出”单循环通行方式，有效提升车位资源使用效率。推出30余个5.5个小时免费停车的周末“孝心车位”，目前预约和使用率超过80%，有效解决社区停车难问题。

构建体系，资源联用共享。纵向深化三级架构，社区构建“社区大党委—网格(社区)党支部—微网格(楼道)党小组”三级架构，将社区划分7个网格，同步成立7个网格党支部和49个微网格党小组，配齐“1+3+N”的基本力量和五支预备力量，大小事都能在网格中得到解决。